## Slide 1
For at få den optimale udnyttelse af dette program, bør du klikke på ikonet ”Slideshow” i bunden af skærmen eller trykke Shift+F5 på dit tastatur.
Herefter vil du kunne navigere rundt i modellen som på en hjemmeside via mus eller brug af piletaster.
Du kan til enhver tid komme ud af denne visning ved at trykke på ”esc” på din computer.
Klik her, til venstre i oversigten eller brug piletasterne for at fortsætte
Indledning
Forklaringer Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen Overblik Skabeloner Værktøjer
Indhold
START

## Slide 2
Denne pixi-projektmodel er et uddrag af den store projektmodel der, ud fra et behov om at arbejde mere projektorienteret i Folkekirken, blev etableret for en del år tilbage.
Pixi-projektmodellen er udviklet i erkendelse af, at den store projektmodel for mange har virket uoverskuelig og kompliceret, samt at værktøjer og forklaringer ikke har været intuitivt placeret, så det var let at genfinde.
Vejledningen er opbygget som en web-side, hvilket betyder, at du har mulighed for at ”klikke” dig rundt i modellen med musen, og herved få adgang til de metodebeskrivelser, skabeloner, værktøjer og eksempler der understøtter processerne undervejs.
Ved at følge modellen vil du samlet set få afklaret og fastlagt følgende spørgsmål:
Hvorfor gør vi det?
Hvad vil vi gerne opnå?
Hvad skal leveres?
Hvem skal levere det?
Hvem kan beslutte rammerne?
Hvem skal bruge det?
Hvornår kan det leveres?
Hvad vil det koste?
Hvem skal følge op/drifte det?
Indledning
Forklaringer Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen Overblik Skabeloner Værktøjer
Indhold
Velkommen til Folkekirkens Pixi-Projektmodel (FPM)
START

## Slide 3
Modellen er det man kalder en ”Stage/gate model” og har 4 overordnede faser og 4 gates.
I hver af faserne er der en formålsbeskrivelse, et overblik over fasens processer, og ligeledes en oversigt over hvilke metoder, værktøjer og skabeloner der med fordel kan anvendes.
En gate er et beslutningspunkt. Mellem hver fase skal det besluttes om man skal fortsætte projektet, stoppe projektet eller sætte projektet på standby. Endvidere er der indlagt muligheden for at evaluere fasen der netop er afsluttet, muligheden for at aftale en rolle- og ansvarsfordeling, samt hvad der skal gennemføres og afleveres i den næste fase.
Modellen skal bruges fra venstre mod højre, og det er frit at fravælge processer i de enkelte faser såfremt de ikke giver mening for dit projekt. Undervejs i projektet er det naturligvis muligt at gå tilbage til en tidligere fase fordi forudsætningerne ændres eller omstændighederne kræver det, dog skal man være opmærksom på konsekvenserne ved at gøre dette sammenholdt med konsekvenserne ved ikke at gøre det.
Modellen vil løbende blive udviklet og evalueret og enhver kan ændre, tilføje og sammensætte modellen og dens indhold efter ønske.
God fornøjelse.
Indledning
Indledning
Forklaringer Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen Overblik Skabeloner Værktøjer
Indhold
START
1
2
3
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
4

## Slide 4
Forklaringer
Ude i venstre side af præsentationen, kan du nemt få et overblik over, hvor du er i præsentationen. Den skal være med til at give dig et overblik over de enkelte beskrivelser, faser, processer, metodebeskrivelser m.m.
Det er muligt at udskrive alle sider i modellen ved at bruge den almindelige print-funktion (dette kræver dog, at du forlader slideshow-tilstand).
Endvidere kan der på de forskellige sider være vist ikoner med følgende funktionalitet:
Når du er inde i modellen, vil du kunne se denne bjælke. Her kan du navigere frem og tilbage i modellen ved at klikke på de enkelte figurer og steps:
Til forsiden
Tilbage til sidst viste side Metodebeskrivelse Eksempel
Skabelon
Tilbage til den proces hvori metoden, skabelonen eller eksemplet bliver anvendt i
1
2
3
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
Indledning
Forklaringer
Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen Overblik Skabeloner Værktøjer
Indhold
START
Du kommer ind i modellen ved at klikke på start
4

## Slide 5
Projektdefinition
Et projekt er en måde at strukturere, organisere og gennemføre en given opgave på.
Formålet er at prioritere opgaven med et særligt mandat og en særlig prioriteret ledelsesopbakning, for herved at skabe de bedste rammer og betingelser med de mest kompetente ressourcer.
Et hvert projekt bør styres og ledes efter en aftalt fremgangsmåde, hvorfor der altid bør være en aftalt model for projektet. Projektmodellen udstikker retningslinjer for, hvilke processer, metoder og værktøjer der skal anvendes, samt hvordan arbejdet i et projekt skal organiseres.
Projekter skal derfor have en vis størrelse og kompleksitet, før det er nødvendigt at følge metoden. Det er således langt fra alle opgaver, der skal styres som et projekt efter projektmodellen.
Modellen bør anvendes, når en arbejdsopgave har følgende egenskaber (definition):
Er en ny større engangsopgave.
Er defineret med et fast start- og sluttidspunkt.
Er afgrænset i tid, i indhold (leverancer) og i ressourcer (personer, penge og faciliteter).
Har behov for sin egen midlertidige organisation (ofte tværorganisatorisk).
Har behov for sit eget budget.
Indledning
Forklaringer
Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen Overblik Skabeloner Værktøjer
Indhold
START

## Slide 6
Metodebeskrivelser
En metodebeskrivelse er en guide til, hvordan du gennemfører en aktivitet trin-for-trin.
Her har du en samlet oversigt over de metoder som modellen indeholder: (Du kan klikke på de enkelte metoder for at få en uddybende beskrivelse)
Indledning
Forklaringer Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen Overblik Skabeloner Værktøjer
Indhold
START
Aktivitetsplanlægning
Cost/benefit-analyse Estimering: Delfi-teknikken og 3 punktsteknikken Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Ledelsesrapportering Milepælsplanlægning Målanalyse Netværksplanlægning og kritisk vej
Organisationsanalyse
Ressourceallokering Risikoanalyse
Ændringshåndtering

## Slide 7
Modellen
1
2
3
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
GATES
Det er i denne fase ideen eller behovet for opgaven opstår. Fasen sikrer, at beslutningen om at gennemføre projektet sker på et analyseret, kompetent og oplyst grundlag – på både opgaven og dem der skal udføre den
Det er i denne fase der laves en tids- og aktivitetsplan for resten af projektet. Planen bør vise, hvilke ressourcer der er allokeret til hvilke opgaver, samt vise varigheder og afhængigheder til andre opgaver
Det er i denne fase de enkelte leverancer reelt anskaffes/produceres i henhold til den planlægning der er lavet. Ledelsesrappor-tering og ændringshåndtering er vigtige elementer i styring og fremdrift i projektet
Det er i denne fase de enkelte leverancer bliver overdraget og implementeret. Det er også i denne fase at projektorganisationen bliver lukket formelt ned og afsluttet med en projektafslutningsrapport
En Gate er et beslutningspunkt og ejes af ledelsen. Beslutningspunktet kan sidestilles med en lukket dør – skal vi gå igennem og fortsætte, skal vi vente og sætte projektet på hold eller skal vi stoppe.
Modellen er opdelt i fire faser. Herunder kan du se en forklaring på de enkelte faser, samt de fire gates.
Indledning
Forklaringer Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen
Overblik Skabeloner Værktøjer
Indhold
START
4
Under ”Overblik” kan du se indholdet under de enkelte faser.

## Slide 8
4
3
2
1
Overblik
Målanalyse
Interessent-analyse
Kommunika-tionsplan
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressource-allokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
Ændrings-håndtering
Ledelses-rapportering
Leverance-implementering
Drift-organisering
Afslutnings-rapport
Effektmålings-plan
Her ses et samlet overblik over modellens faser, gates og underliggende processer.
Du kan klikke på de enkelte figurer for at få en uddybende beskrivelse.
Indledning
Forklaringer Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen
Overblik
Skabeloner Værktøjer
Indhold
START
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
Organisering
C/B analyse

## Slide 9
Her er en samlet oversigt over de skabeloner som indgår i modellen.
Skabelonerne er indholdsmæssigt magen til dem, som indgår i de enkelte processer: (Du kan klikke på de enkelte skabeloner for at få en uddybende beskrivelse)
.
Alle skabeloner kan downloades via Kirkenettet (DAP) ved at klikker her.
Beslutningsoplæg
Forslag og godkendelse til projektfremgangsmåde
Forslag til driftsorganisation
Forslag til projektgrundlag
Forslag til projektorganisation
Godkendelse af formål og succeskriterier
Godkendelse af projektberettigelse
Godkendt plan for næste fase
Ideblanket
Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Ledelsesrapportering
Projektafslutningsrapport
Ressourceaftale
Restordrehåndtering
Ændringslog
Ændringsønske
Skabeloner
Indledning
Forklaringer Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen
Overblik
Skabeloner
Værktøjer
Indhold
START

## Slide 10
Værktøjer
Elektroniske værktøjer:
3-punkts estimering (Excel-ark)
Kan downloades via Kirkenettet (DAP) ved at klikker her.
Risikoanalyse (Excel-ark)
Kan downloades via Kirkenettet (DAP) ved at klikker her.
Planlægningsværktøj - Gantt Project - Gantt Project (skal downloades og installeres på egen PC)
Kan downloades via: https://www.ganttproject.biz/
Projektledelsesværktøjer:
Projekttrekanten
Beslutningsoplæg
Situationsbestemt Ledelse
Faciliterings- og teamudviklingsværktøjer:
Brainstorm metoden
Feedback
Interventionsmetoder
Projektopstart - 5 R-modellen
Procesevaluering
Indledning
Forklaringer Projektdefinition
Metodebeskrivelser
Modellen
Overblik
Skabeloner
Værktøjer
Indhold
START
Kom i gang!

## Slide 11
Det er i denne fase ideen, behovet eller opgaven opstår.
Formålet med Ide/analysefasen er at finde ud af ”Hvorfor gør vi det?”, ”Hvad vil vi gerne opnå?”, ”Hvad skal vi levere?” og ”Hvem skal gøre det?”. Hvis ikke opgaven allerede er defineret, kan man gennemføre en workshop for at få konkretiseret en eventuel ide. Se Ideblanket.
For at få foretaget en forventningsafstemning omkring opgaven skal der herefter skabes et overblik over formålet med opgaven (hvorfor gør vi det?), samt hvilke succeskriterier der ønskes realiseret (hvad vil vi gerne opnå?). På denne baggrund kan vi finde frem til hvilke projektmål der skal produceres (hvad skal vi levere?) og i hvilken kvalitet, for at formålet og succeskriterierne kan opfyldes. Se Målanalyse.
For at få afdækket hvem der på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, bliver påvirket af, eller kommer til at indgå i, projektet eller projektets resultater, skal der foretages en interessentanalyse. Denne analyse kan også give vigtige oplysninger til hvordan projektet bør organiseres, samt hvem der skal inddrages og involveres hvornår. Se Interessentanalyse og Kommunikationsplan.
Endvidere skal der fastlægges en rolle- og ansvarsfordeling for opgavens gennemførelse, herunder hvem har ansvaret for leverancerne, hvem kan beslutte rammerne og hvem skal eventuelt godkende det?. Se Organisering og Forslag til projektorganisation.
Fasen afsluttes med et Forslag til projektgrundlag som er projektlederens forslag til den formelle kontrakt med ledelsen, samt en Godkendt plan for næste fase (Planlægning).
Hvorfor gør vi det, hvad vil vi gerne opnå, hvad skal vi levere og hvem skal gøre det?
Målanalyse
Interessentanalyse
Kommunikationsplan Organisering
Ide- og analysefasen
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Brug bjælken til at navigere mellem faser og gates

## Slide 12
Målanalyse
Den væsentligste årsag til at projekter fejler, er at der ikke er blevet lavet en grundig og forståelig målanalyse. Målanalysen er et dialogværktøj og et beslutningsoplæg mellem styregruppe og projektleder, og er derfor det vigtigste element, da det skal være motivation og retningsgivende for alle andre indsatser.
Målanalyse er den proces hvor formålet med projektet bliver endeligt besluttet, og derfor skal kunne besvare spørgsmålet: ”Hvorfor vil vi gennemføre dette projekt?”
Når formålet besluttes, skal det samtidigt defineres, hvilken effekt (udbytte/gevinst) man ønsker opnået ved projektet. Dette kaldes projektets succeskriterier.
Formål og succeskriterier besluttes og ejes af styregruppen eller projektejeren.
Projektlederen kan herefter komme med forslag til hvilke projektmål, også kaldet projektleverancer, der skal anskaffes eller produceres for at formålet kan blive opfyldt og succeskriterierne kan realiseres.
Og endelig skal projektlederen fastlægge hvilken kvalitet projektmålene skal have, også kaldet acceptkriterier.
Nedbrydningen af projektets formål til projektmål, og senere fra projektmål til milepæle og aktiviteter kaldes også en WBS (Work Breakdown Structure). Et eksempel kan ses her.
Du kan se metodebeskrivelsen til målanalyse her. Du kan se et eksempel på en målanalyse her.
Hvorfor gør vi det og hvad vil vi gerne opnå.
Målanalyse
Interessentanalyse
Kommunikationsplan Organisering
Ide- og analysefasen
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 13
Interessentanalyse
Formålet med interessentanalysen er at identificere og håndtere dem som på en eller anden måde kommer i berøring med projektet eller projektets resultater.
Interessenter kan eksempelvis være personer, grupper eller myndigheder - som har krav eller ønsker - som kan bidrage med viden, arbejde eller ressourcer - som vil blive berørt eller involveret aktivt eller passivt i projektet eller projektets resultater, - som kan påvirke projektet internt og eksternt positivt eller negativt - som kan være nødvendige for projektets gennemførelse eller projektets succes
- som er ansvarlige for at drifte projektets leverancer.
Interessentanalysen er derfor en meget vigtig metode til at få indsigt i hvordan projektet bør organiseres undervejs i projektets faser, indsigt i den modstand der eventuelt kan være for projektets gennemførelse, samt indsigt i den organisation der eventuelt skal drifte projektets leverancer når projektet afsluttes (se Driftsorganisering.
Det er projektlederen der er ansvarlig for at lave interessentanalysen. Man bør være opmærksom på, at analysen kan tage meget lang tid, såfremt der er mange interessenter involveret.
Interessentanalysen danner samtidig grundlag for udarbejdelsen af projektets kommunikationsplan.
Du kan se metodebeskrivelsen til interessentanalyse her. Du kan se et eksempel på en interessentanalyse her.
Målanalyse
Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Organisering
Ide- og analysefasen
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
En interessent er en der pludselig kan dukke op … find dem før de finder dig

## Slide 14
Kommunikationsplan
Formålet med kommunikationsplanen er at hindre eller mindske modstand i projektet, samt at skabe eller fastholde kendskab til projektet blandt relevante interessenter.
Formålet med kommunikationsplanen er endvidere, at få forventningsafstemt og afklaret med de enkelte interessenter, i hvilket omfang de:
- har krav eller ønsker - kan bidrage med viden, arbejde eller ressourcer - vil blive berørt eller involveret i projektet eller projektets resultater, - kan påvirke projektet internt og/eller eksternt - kan være nødvendige for projektets gennemførelse eller projektets succes.
Kommunikationsplanen viser endvidere:
- på hvilket medie der skal kommunikeres - hvilke typer information der ønskes - hvor ofte der skal kommunikeres, samt - hvem der har ansvaret for at holde kommunikationen vedlige og opdateret.
Det er projektlederen der er ansvarlig for at udarbejde kommunikationsplanen. Man bør være opmærksom på, at planen kan tage meget lang tid, såfremt der er mange interessenter involveret.
Du kan se metodebeskrivelsen til kommunikationsplanen her. Du kan se et eksempel på en kommunikationsplan her.
Hvad kan interessenterne bidrage med – og hvad vil gøre dem glade og tilfredse?
Målanalyse
Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Organisering
Ide- og analysefasen
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 15
Organisering
Formålet med organisering er at få fastlagt en entydig rolle- og ansvarsfordeling gennem hele projektet, samt udpeget den eller de personer som eventuelt skal overtage eller drifte projektets leverancer.
Som udgangspunkt bør følgende 3 grupper være udpeget:
Styregruppen - ejer projektet - har ansvaret for at fastlægge projektets rammer (tid, indhold og ressourcer) - bør have mandat til at tage de overordnede beslutninger for projektets gennemførelse og afslutning.
Projektgruppen - ledes af projektlederen - har ansvaret for at levere de med styregruppen aftalte projektmål (leverancer) - har ansvaret for at kende status på leverancer og håndtere aftalte ændringer - har ansvaret for at fremlægge nødvendige beslutningsoplæg til styregruppen ved afvigelser.
Referencegruppen - kan eksempelvis være kunden, brugerne eller myndigheder - har ansvaret for at komme med indstillinger, anbefalinger og/eller godkendelser-
Projektorganisering kan sidestilles med ”Magtens tredeling”. Hvem er den lovgivende-, hvem er den udøvende- og hvem er den dømmende magt.
Du kan se metodebeskrivelsen til fastlæggelse af projektorganisationen her.
Hvem kan beslutte, hvem skal levere, hvem skal bruge det og hvem kan komme med godkendelser?
Målanalyse
Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Organisering
Ide- og analysefasen
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 16
1
Gate 1
I denne gate bliver det besluttet om opgaven skal fortsætte og planlægning påbegyndes - alternativt sættes på ”hold” eller afsluttes.
Det er opgavestilleren (styregruppen) der træffer denne beslutning, hvilket bør gøres ud fra en analyse af opgavens formål, opgavens omfang, samt konsekvensen på organisationen ved gennemførelse. Se Godkendelse af projektberetigelse.
Opgavestilleren (styregruppen) godkender samtidigt den endelige projektorganisation, og herunder hvilke ressourcer der må anvendes, hvad der skal gennemføres/afleveres og med hvilke tidsfrister for den næste fase frem til Gate 2.
Se Forslag og godkendelse til projektfremgangsmåde og Godkendt plan for næste fase.
Skal opgaven fortsættes? Har vi de nødvendige ressourcer og kompetencer – og den nødvendige tid?
”
Gate 1
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
2
3
4

## Slide 17
Det er i denne fase der laves en tids- og aktivitetsplan for resten af projektet. Planen bør vise, hvilke ressourcer der er allokeret til hvilke opgaver, samt vise varigheder og afhængigheder til andre opgaver
Formålet med Planlægningsfasen er at fastlægge den rækkefølge af milepæle, aktiviteter, processer og opgaver der skal gennemføres i projektet. Når det er besluttet, hvem der skal udføre det enkelte arbejde, kan en endelig tidsplan dokumenteres – fra start til slut.
Udgangspunktet for planlægningsfasen er de projektmål/leverancer der blev besluttet i målanalysen. For at fastlægge projektets milepæle foretages en nedbrydning af projektets mål/leverancer - se milepælsplan. Herefter nedbrydes de enkelte milepæle i aktiviteter - se aktivitetsplan.
De udpegede medarbejdere bør herefter være med til at estimere egne aktiviteter – se estimering, hvorefter en tidsplan for projektet kan præsenteres.
Når tidsplanen foreligger, bør den kritiske vej fastlægges og en risikoanalyse gennemføres for, at sikre robusthed i planen inden endelig godkendelse.
På baggrund af tidsplanen der viser hvad der skal leveres af hvem og hvornår, samt beslutningstagen til hvilke risici i projektet der skal forebygges, kan et budget for projektet nu fastlægges og godkendes.
Fasen afsluttes med en Godkendt plan for næste fase (Gennemførelse).
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressourceallokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
C/B analyse
Planlægningsfasen
”
Hvor lang tid vil projektet vare. Hvornår leveres hvad – og af hvem. Hvad kan gå galt og hvad vil det koste ?
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 18
Milepælsplanlægning
Formålet med milepælsplanen er at få skabt et overblik, og en plan, for den rækkefølge af milepæle, aktiviteter, processer og opgaver der skal gennemføres i projektet. Når det er besluttet, hvem der skal udføre det enkelte arbejde og varigheden er estimeret, så kan en endelig tidsplan dokumenteres – fra start til slut.
Udgangspunktet for milepælsplanlægningen er projektmålene fra vores målanalyse.
En milepæl karakteriserer en afsluttet leverance. En milepæl markerer således til en given dato, at de betingelser og den tilstand der er aftalt for leverancen, er opfyldt og godkendt.
Eksempel på en milepæl: D. 12/10-2020 er rapporten godkendt af ledelsen og afsendt til ministeriet.
En milepæl indeholder de aktiviteter/processer/opgaver der er nødvendige for at opnå milepælen.
Man bør minimum have én hovedmilepæl pr. måned. En hovedmilepæl er ofte en gate.
Milepæle bør som udgangspunkt ikke flyttes når de er fastlagt, da milepæle ofte bruges som styrings- og koordinationspunkter. Milepæle der ligger på kritisk vej skal derfor have en særskilt opmærksomhed for ikke at blive forsinket.
Du kan se metodebeskrivelsen til milepælsplanen her. Du kan se et eksempel på en milepælsplan her.
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressourceallokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
C/B analyse
Planlægningsfasen
”
En milepæl
markerer en afsluttet
leverance – og når den
er sat … bør den ikke flyttes
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 19
Aktivitetsplanlægning
Formålet med aktivitetsplanlægningen er at få nedbrudt projektets milepæle i et passende antal aktiviteter, opgaver eller processer. En aktivitet er således den mindste størrelse man nedbryder projektet ned i og således den mindste enhed der styres og følges op på i projektet.
Aktivitetsplanen viser alle de aktiviteter projektet indeholder, og bør samtidig vise:
aktivitetens varighed i kalendertid
hvilke personer der udfører aktiviteten
aktivitetens afhængighed til andre aktiviteter
kritisk vej
En aktivitet bør have et timemæssigt omfang på mellem 20-40 timer.
Du kan se metodebeskrivelsen til aktivitetsplanen her. Du kan se et eksempel på en aktivitetsplan her.
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressourceallokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
C/B analyse
Planlægningsfasen
”
Aktivitetsplanen viser hvem der skal lave hvad og hvornår, samt varighed af de enkelte aktiviteter
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 20
Estimering
Formålet med estimeringen er, at give et skøn på hvor lang tid en given aktivitet eller opgave vil tage i timer… effektive timer.
Inden der gives et estimat bør forudsætningerne for estimatet være kendt.
Den bedste til at give et estimat på en opgave eller aktivitet, er den eller de personer, der skal udføre den.
Når der skal gives et estimat, skal dette altid være i timer, da timer er en eksakt enhed – det er en dag ikke.
De opgaver eller aktiviteter der skal estimeres, bør være brudt ned i en passende størrelse (anbefalet 20-40 timer).
Det anbefales at være flere personer til at estimere opgaverne, da dette giver en større sandsynlighed for at forudsætningerne bliver afdækket.
De 2 mest udbredte estimeringsmetoder hedder Delfi-metoden og 3. punkts teknikken:
- DELFI-metoden er god når man er mange til at estimere en opgave, samt god til at afdække forudsætningerne for estimatet.
- 3. Punkts teknikken er god til at synliggøre usikkerheden på estimatet, samt god til at inddrage ledelsen i hvor stor sandsynlighed der ønskes for estimaternes overholdelse.
Du kan se metodebeskrivelsen til Delfi-metoden her og 3 punkts teknikken her. Du kan se et eksempel på en Delfi-metoden her og 3 punkts teknikken her.
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressourceallokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
C/B analyse
Planlægningsfasen
”
Aktivitetsplanen viser hvem der skal lave hvad og hvornår, samt varighed af de enkelte aktiviteter
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 21
Ressourceallokering
Formålet med ressourceallokeringen er at få fastlagt hvem der er ansvarlige for at udføre hvilke opgaver.
Når en person bliver allokeret til opgaven, bør det nøje overvejes, om personen - har den nødvendige tid eller kan fritages fra andre opgaver
- har de nødvendige forudsætninger
- har den nødvendige effektivitet
- har den nødvendige motivation.
Når man ved hvem der skal udføre opgaven, kender personernes effektivitet og kender opgavens omfang i timer, er det muligt at omsætte opgavens estimat til kalendertid.
Såfremt personen indgår organisatorisk et andet sted, bør der udarbejdes en ressourceaftale mellem projektlederen og den leder, der skal afgive personen. Dette er indeholdt i ”Godkendt plan for næste fase”.
Du kan se metodebeskrivelsen til ressourceallokering her. Du kan se et eksempel på en ressourceallokering her.
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressourceallokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
C/B analyse
Planlægningsfasen
”
Hvem udfører opgaven og hvor mange effektive timer kan den enkelte levere om dagen/ugen.
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 22
Kritisk vej
Kritisk vej i projektet er den række af aktiviteter med afhængighed, hvori der ikke er noget slæk. Det vil sige, at hvis en af disse aktiviteter bliver forsinket, bliver alle efterfølgende aktiviteter også forsinket.
Det er derfor vigtigt at finde ‘kritisk vej’, så vi har mulighed for rettidigt at tage de nødvendige initiativer til at tidsplanen i størst muligt omfang overholdes… eller har bevidsthed om projektets forsinkelse såfremt vi prioriterer anderledes.
Det er projektlederen der har ansvaret for at udregne ‘kritisk vej’, hvilket først kan gøres når aktivitetsplanen er færdig.
Varigheden af kritisk vej er således også sammenfaldende med projektets varighed, hvilket betyder, at såfremt datoen for projektets afslutning ønskes fremskyndet, er det aktiviteterne på kritisk vej, der skal reduceres i tid.
Du kan se metodebeskrivelsen på kritisk vej her.
Du kan se et eksempel på kritisk vej her.
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressourceallokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
C/B analyse
Planlægningsfasen
”
En forsinkelse på den kritiske vej, betyder en forsinkelse på projektets slutdato
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 23
Risikoanalyse
Formålet med risikoanalysen er, at få identificeret hvad der kan gå galt undervejs i projektet, men også hvad der kan gå galt, når projektet er gennemført. Herefter kan projektlederen sammen med styregruppen prioritere dem og finde mulige løsninger på de pågældende problemer.
En risiko består altid af sandsynligheden for, at et eller andet hænder, samt en konsekvens af risikoen når det er sket.
Når disse risici er blevet identificeret kan man eksempelvis vurdere følgende: Fjern : Hvilke risici skal vi eventuelt fjerne ved at udelade de opgaver hvori risiciene kan indtræffe? Overfør : Hvilke risici skal vi eventuelt forsikre os mod eller lade andre udføre? Reducér : Hvilke risici skal vi forebygge for at reducere sandsynligheden eller konsekvensen? Accepter : Hvilke risici skal vi blot acceptere uden at gøre noget inden? Nødplaner : Hvilke risici skal vi have planer for, så vi kan håndtere situationen, når skaden er sket?
Projektlederen har ansvaret for, at få identificeret alle de risici der kan opstå under og efter projektets gennemførelse, men det er ledelsen/styregruppen der ejer dem. Dette skyldes, at risici der vælges forebygget vil kunne få indflydelse på projektets rammer, da det vil koste tid og penge, samt personer til at handle på dem.
Du kan se metodebeskrivelsen til risikoanalysen her. Du kan se et eksempel på en risikoanalyse her.
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressourceallokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
C/B analyse
Planlægningsfasen
”
Alt hvad der kan gå galt - går galt.
Og jo før vi ved det, jo hurtigere kan vi handle
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 24
Cost/benefit analyse
Formålet med cost- og benefit analysen er, at få et reelt overblik over hvad det koster at gennemføre projektet – og hvad der vil være den forventede effekt efter projektets implementering.
Sagt med andre ord: Kan det betale sig?
Cost-siden er således alle de omkostninger der er forbundet med projektets gennemførelse fra ideen opstår til projektet er afsluttet og implementeret. Man kan give et overslag på projektets omkostninger i ide/analysefasen, hvilket naturligvis er behæftet med en stor usikkerhed. De faktiske omkostninger kan først beregnes den dag projektet er afsluttet.
Eksempel på cost (omkostninger): Lønninger (interne og externe), transport og forplejning, leje/indkøb af materialer, maskiner, lokaler m.m., samt køb af rapporter, tilladelser og analyser m.m.
Benefit-siden er den forventede effekt (udbytte, fordele eller gevinst) og udgangspunktet er normalt projektets succeskriterier (hvad vil vi gerne opnå ved at gennemføre projektet?). Det kan være vanskeligt at opgøre benefits i kroner, da ønsket udbytte, gevinst eller effekt ikke altid handler om penge.
Det er projektlederen der har ansvaret for at kunne dokumentere projektets omkostninger, mens ledelsen har ansvaret for at få realiseret benefits.
Du kan se metodebeskrivelsen til cost/benefit analysen her. Du kan se et eksempel på en cost/benefit analyse her.
Milepælsplan
Aktivitetsplan
Estimering
Ressourceallokering
Kritisk vej
Risikoanalyse
C/B analyse
Planlægningsfasen
”
Kan det overhovedet betale sig at gennemføre projektet?
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 25
Gate 2
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE
Gate 2
I denne gate bliver det besluttet om opgaven skal gennemføres - alternativt sættes på ”hold” eller afsluttes.
Det er opgavestilleren (styregruppen) der træffer denne beslutning, hvilket bør gøres ud fra en analyse af, om opgaven på baggrund af foregående analyser og projektets omfang, fortsat vil give mening og være nødvendigt i forhold til det projektet blev berettiget på.
Opgavestilleren (styregruppen) godkender samtidigt den projektorganisation der skal udføre opgaverne, og herunder hvilke ressourcer der må anvendes, hvad der skal gennemføres/afleveres og med hvilke tidsfrister for den næste fase frem til Gate 3.
Se Forslag og godkendelse til projektfremgangsmåde og Godkendt plan for næste fase.
Skal vi ”trykke på knappen” og gøre det?
”

## Slide 26
Det er i denne fase de enkelte leverancer reelt anskaffes/produceres i henhold til den planlægning der er udarbejdet. Projektlederens vigtigste opgave er derfor, løbende at følge op på aftalte leverancer, ressourceaftaler og i særdeleshed ændringer, hvor ledelsesrapportering og ændringshåndtering er vigtige elementer i styring og fremdriften af projektet.
Formålet med ændringshåndtering er, at få etableret en fast procedure for håndtering af de ændringer og justeringer der vil opstå undervejs i projektets gennemførelse og projektets afslutning, og samtidig sikre den nødvendige dokumentation.
Formålet med ledelsesrapportering er, at overvåge og følge op på status af 9 udvalgte styringsområder, herunder ændringer:
- Krav/ændringer - Risici - Økonomi - Tid og milepæle
- Kvalitet - Leverandører - Interessenter - Medarbejdere - Processen
Med udgangspunkt i de 9 styringsområder vil projektlederen således fremadrettet være i stand til at fremlægge præcise anbefalinger til styregruppen/ledelsen, således at projektet hele tiden er i ”balance”.
Fasen afsluttes med en Godkendt plan for næste fase (Afslutning).
Ændringshåndtering
Ledelsesrapportering
Gennemførelsesfasen
”
Det er NU at alle de kloge ord, tanker og behov bliver omsat til handlinger og resultater
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE

## Slide 27
Ændringshåndtering
I projektets indledende faser vil der være en del usikkerhed omkring projektets omfang og indhold fra start til slut, herunder hvor lang tid projektet vil vare og hvilke ressourcer der skal anvendes.
Reelt kan man sige, at vi har et dilemma i starten af opgaven, hvor vi ved mindst, og hvor mange af de store beslutninger bliver taget omkring projektets rammer.
Formålet med ændringshåndtering er derfor, at få etableret en fast procedure for håndtering af de ændringer og justeringer der vil opstå undervejs i projektets gennemførelse og projektets afslutning.
Ændringshåndteringen vil samtidigt indeholde den dokumentation der viser/bekræfter hvilke ændringer der er blevet besluttet undervejs i forhold til det oprindelige grundlag for projektet, hvornår det er blevet besluttet, hvem der har besluttet det – og hvad en ændringen har medført af konsekvens på projektets indhold, tid og ressourcer.
Generelt kan man tale om en balance i projektets tid, indhold og ressourcer som balancen i en ligesidet trekant. Hvis man ændre på et parameter, skal man ændre tilsvarende på et eller begge af de andre.
Det er projektlederen der har ansvaret for at håndtere og dokumentere alle de ændringer der opstår i projektet, og ansvaret for at fremlægge et beslutningsoplæg til ledelsen når ændringernes betydning og konsekvens er blevet analyseret.
Du kan se metodebeskrivelsen til ændringshåndtering her. Du kan se et eksempel på en ændringshåndtering her.
Ændringshåndtering
Ledelsesrapportering
Gennemførelsesfasen
”
Du skal have en struktureret ændrings-procedure – ellers bliver projektet aldrig afsluttet
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE

## Slide 28
Ændringshåndtering
Ledelsesrapportering
Gennemførelsesfasen
”
Styring handler om at se fremad – og ikke bagud
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE
Ledelsesrapportering
Formålet med ledelsesrapportering er, på 9 udvalgte styringsområder, at projektlederen fremlægger præcise anbefalinger til styregruppen/ledelsen, således at projektet hele tiden er ”i balance”.
Projektlederen har således kontinuert ansvaret for at kende status på de enkelte områder, samt ansvaret for at overvåge udviklingen fremadrettet.
Ledelsesrapportering er således IKKE en status rapportering, men en rapportering der viser forventet status indenfor en given periode (oftest en måned frem).
Ledelsesrapporteringen rapportere et område i henholdsvis: Rød: Skal der handles på – anbefalinger til beslutninger Gul: Har jeg opmærksomhed på Grøn: Alt er ok
Dette sikrer, at projektlederen kan bruge rapporteringen til at få ledelsen til at træffe de nødvendige beslutninger til, at et eller flere områder ikke går i ”rød”.
Du kan se metodebeskrivelsen til ledelsesrapportering her. Du kan se et eksempel på en ledelsesrapportering her.

## Slide 29
Gate 3
I denne gate bliver det besluttet, om projektets leverancer er afsluttet og lever op til den aftalte kvalitet (acceptkriterierne).
Beslutningen om at fortsætte til næste fase (afslutning) vurderes endvidere ud fra om projektets leverancer og kvalitet fortsat har mulighed for at opfylde projektets formål og sikre projektets succeskriterier, samt at der er en kompetent organisation til implementering, overdragelse og drift af projektets leverancer - ligeledes at denne er til rådighed.
Opgavestilleren (styregruppen) godkender samtidigt den projektorganisation der skal udføre opgaverne, og herunder hvilke ressourcer der må anvendes, hvad der skal gennemføres/afleveres og med hvilke tidsfrister for den næste fase frem til Gate 4.
Se Forslag og godkendelse til projektfremgangsmåde og Godkendt plan for næste fase.
”
Gate 3
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE
Det er nu vi skal sikre, at vi kan høste frugterne af alt det hårde arbejde

## Slide 30
Det er i denne fase de enkelte leverancer bliver overdraget og implementeret. Det er også i denne fase at projektorganisationen bliver lukket formelt ned og projektet afsluttes og evalueres med en projektafslutningsrapport
Formålet med leveranceimplementeringen er at få aftalt en plan for hvornår, og til hvem, de enkelte leverancer implementeres og overdrages.
Formålet med driftsorganiseringen er, at få fastlagt roller og ansvar for hvem der eventuelt skal drifte og vedligeholde projektets leverancer. Dette gør sig i særlig grad gældende ved IT-projekter eller projekter med tekniske løsninger, da disse ofte kan kræve en del forberedelse.
Formålet med afslutningsrapporten er at få evalueret projektet på en objektiv og struktureret måde, og herigennem få opsamlet viden og etableret vidensdeling med henblik på at øge projektmodenheden i organisationen.
Formålet med effektmålingsplanen er at sikre, at de opstillede succeskriterier for projektet bliver realiseret eller forsøgt realiseret – herunder hvem der har ansvaret, samt hvornår det bliver gjort.
Afslutningsfasen er også sidste mulighed for at planlægge eventuel restordrehåndtering (fejl og mangler), således at ansvaret for opfølgning og aflevering af restordre placeres inden projektet lukkes.
Fasen afsluttes med en overdragelse af fasens aftalte indhold.
Leveranceimplementering
Driftorganisering
Afslutningsrapport
Effektmålingsplan
Afslutningsfasen
”
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE
Afslutningen er de flittiges fest… - og det betragtes ikke som snyd at forberede sig i god tid …

## Slide 31
Leveranceimplementering
Formålet med leveranceimplementeringen er at få aftalt en plan for hvornår, og til hvem, de enkelte leverancer implementeres og overdrages.
Planen er en del af projektplanen (milepælsplanen), og skal således sikre en struktureret procedure med en klar rolle og ansvarsfordeling over hvem der overdrages til, hvem der implementerer de enkelte leverancer fra projektet, samt hvornår og hvordan denne overdragelse og implementering skal finde sted.
Planen skal endvidere indeholde en plan for restordrehåndtering af eventuelle ikke afsluttede og godkendte leverancer, hvilke eksempelvis kan skyldes:
ikke afsluttede og godkendte ændringer
ikke afsluttede og godkendte rettelser
restordre fra leverandører
manglende kompetencer
manglende tid til rådighed
uforudsete risici
ledelsesmæssig prioritering m.m.
… således at ansvaret for opfølgning og aflevering placeres inden projektet lukkes.
Du kan se metodebeskrivelsen til milepælsplanlægning her. Du kan se skabelonen til restordrehåndtering her.
Leveranceimplementering
Driftorganisering
Afslutningsrapport
Effektmålingsplan
Afslutningsfasen
”
Det handler om at overdrage projektet til dem der skal bruge det… - ellers slipper du det ALDRIG
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE

## Slide 32
Driftsorganisering
Formålet med driftsorganiseringen er, at få fastlagt roller og ansvar for hvem der skal overtage og eventuelt drifte og vedligeholde projektets leverancer.
Den etablerede driftsorganisation skal være kompetent og til rådig senest den dag projektet formelt lukkes ned, hvilket stiller krav til projektlederen om tidlig inddragelse og tidlig involvering.
Udpegning og anbefaling af ressourcer til driftsorganisationen bør indgå som en del af interessentanalysen, således at viden om driftsmæssige forhold, viden om kompetenceniveau og uddannelsesbehov, kan indgå i dele af de overvejelser og beslutninger der ligger til grund for projektets planlægning, gennemførelse og afslutning.
Dette gør sig i særlig grad gældende ved IT-projekter eller projekter med komplekse tekniske løsninger, da disse ofte kan kræve en del forberedelse og kan have stor indvirkning på den digitale infrastruktur.
Projektlederen fremkommer med en anbefaling til driftsorganisationens sammensætning og tidspunkt for etablering, men udpeges og etableres alene af ledelsen.
Dette bør senest ske i Gate 1.
Du kan se skabelonen til Forslag til driftsorganisation her.
Leveranceimplementering
Driftorganisering
Afslutningsrapport
Effektmålingsplan
Afslutningsfasen
”
Inddrag drifts- organisationen i god tid, så den ”røde løber” er rullet ud når du kommer for at aflevere projektet
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE

## Slide 33
Afslutningsrapport
Formålet med afslutningsrapporten er at få evalueret projektet på en struktureret og objektiv måde.
Afslutningsrapporten skal sikre, at der sker en rapportering af, hvordan projektet er gennemført målt på økonomi og resultater, samt hvilken læring der er sket.
Afslutningsrapporten har følgende indhold:
1. Indledning 2. Opfyldelse af projektets formål 3. Forventet opnåelse af projektets succeskriterier 4. Målopfyldelse af projektets hovedleverancer (mål) 5. Overholdelse af projektbudget 6. Gennemført kompetenceudvikling og eventuelt behov for yderligere uddannelser 7. Risikostyring i projektet 8. Interessentstyring i projektet 9. Ledelse af projektet 10. Erfaringer fra projektet
Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse af rapporten, og rapporten skal give styregruppen et grundlag for at beslutte, om projektet skal afsluttes.
Efter styregruppens godkendelse opløses projektorganisationen og projektleverancerne overdrages til forretningen/driften.
Du kan se skabelonen til afslutningsrapporten her.
Leveranceimplementering
Driftorganisering
Afslutningsrapport
Effektmålingsplan
Afslutningsfasen
”
Hvordan er det gået i forhold til det vi havde planlagt. Hvad har vi lært – og hvad kan vi gøre bedre fremadrettet?
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE

## Slide 34
Effektmålingsplan
Formålet med effektmålingsplanen er at sikre, at de opstillede succeskriterier for projektet forfølges og søges indfriet samt evalueres.
Effektmålingsplanen udfærdiges af projektlederen efter samme principper som milepælsplanlægning, men planen ejes og følges op af ledelsen (eller den af ledelsen udpegede ansvarlige).
Effektmålingsplanen bør som minimum vise:
Projektets succeskriterier (formuleret SMART ellers kan de ikke måles).
Dato for hvornår effektmålingen påbegyndes for hvert succeskriterie.
Hvem der er ansvarlig for målingen
Ressourcetrækket for målingernes gennemførelse.
Hvordan der måles
Hvordan effektmålingen analyseres, evalueres og præsenteres
Hvem der skal modtage resultatet
Hvornår resultatet af effektmålingen skal foreligge
Når resultatet af effektmålingen foreligger, bør resultatet skrives ind i afslutningsrapportens pkt. 3.
Leveranceimplementering
Driftorganisering
Afslutningsrapport
Effektmålingsplan
Afslutningsfasen
”
Det er ikke nok at projektet blev en succes - fik vi også den effekt vi havde regnet med?
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
IDE/ANALYSE

## Slide 35
4
Gate 4
I denne gate bliver projektet formelt lukket ned og projektorganisationen opløst.
Projektlederen har ansvaret for at fremlægge de aftalte planer og dokumenter, der skaber grundlaget for styregruppens endelige beslutning.
Gatemødet bør afsluttes med et underskrevet dokument, der viser, at projektets leverancer og projektlederens ansvar er overdraget, samt at projektet er afsluttet og projektorganisationen er opløst.
Projektets dokumenter og planer bør herefter gøres tilgængelige på et fællesdrev, med henblik på erfaringsopsamling og vidensdeling i organisationen.
Ledelsen har efterfølgende ansvaret for at kommunikere beslutningen om projektets lukning til organisationen og alle andre berørte interessenter.
Projektet lukkes og slukkes - og husk at fejre succesen
”
Gate 4
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3

## Slide 36
Du har nu været igennem Folkekirkens Pixi-Projektmodel (FPM) De efterfølgende sider indeholder de metodebeskriver, skabeloner, eksempler og faciliteringsværktøjer, som du også har kunne finde i modellen.
4
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3

## Slide 37: Metodebeskrivelser
Aktivitetsplanlægning
Cost/benefit-analyse Estimering: Delfi-teknikken og 3 punktsteknikken Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Ledelsesrapportering Milepælsplanlægning Målanalyse Netværksplanlægning og kritisk vej
Organisationsanalyse
Ressourceallokering Risikoanalyse
Ændringshåndtering

## Slide 38
Hvorfor
Metodebeskrivelse for målanalyse
Hvordan
Placér formålet øverst i hierarkiet.
Placér SMART succeskriterierne så de peger ind på formålet.
Spørg ind til formålet: Hvordan opfyldes formålet? Svar: Ved at levere….
Spørg ind til leverancen: Hvorfor denne leverance? Svaret skal så ligge i kassen over.
Spørg ind til det nye niveau: Hvordan opfyldes dette? Svar: Ved at levere….
Spørg ind til leverancen: Hvorfor denne leverance? Svaret skal så ligge i kassen over.
Processen fortsættes indtil leverancen er SMART
Afstem leverancerne med styregruppen/projektejer.
Fastlæg SMART acceptkriterier for hvert projektmål.
Specifikt Målbart
Accepteret Realistisk
Tidsfast
Et godt mål – er et SMART mål … og fordi en væsentlig årsag til fejlslagne projekter er uklare mål.
”
Formål
Succes- kriterie
Succes- kriterie
Delformål
Delformål
Projektmål
Projektmål
Projektmål
Hvordan
Hvorfor
Accept- kriterie
Accept- kriterie
Se et eksempel her.
Et succeskriterie, et projektmål og et acceptkriterie SKAL være SMART:
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 39
Metodebeskrivelse for interessentanalyse
Udgangspunktet for interessentanalysen er projektets målanalyse (sekundært eksempelvis idebeskrivelse eller lovkrav).
Identificér interessenterne ved hjælp af brainstorm og post-it (én interessent pr. post-it).
Positionér interessenterne i matrix 1 og/eller 2.
Vælg hvilken rækkefølge interessenterne skal håndteres i.
Udfyld interessentanalyseskema - og helst sammen (ved interessentens indflydelse og nødvendighed bruges en skala 1-10, hvor 1 betyder ingen indflydelse eller ikke nødvendig – og 10 betyder stor indflydelse eller meget nødvendig).
Udfyld kommunikationsplan - og helst sammen.
Følg op på skema og plan jævnligt (ca. hver måned).
Hvem kan, og hvem vil? - og hvad vil gøre interessenterne glade og tilfredse?
”
Se et eksempel på interessentanalysen her.
Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Er meget anvendelig til at afdække interessenternes indflydelse og medvirken, herunder indstilling eller anbefaling til ansvarsfordeling og organisering.
Er meget anvendelig til at prioritere interessentrækkefølge, samt fastlægge ansvar og uddelegering til håndtering af interessenterne.
Medvirken i projektet
Indstilling til projektet
Indflydelse på projektet
Adfærd i forhold til projektet
Matrix 1
Matrix 2
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 40
Metodebeskrivelse for kommunikationsplanen
Udgangspunktet for kommunikationsplanen er interessentanalysen.
Fastlæg hvilke interessenter der skal kommunikeres med (kopier interessenterne fra interessentanalysen).
Fastlæg formålet med hvorfor de skal modtage kommunikationen.
Forventningsafstem med interessenten omkring hvilket medie de skal modtage kommunikationen på (eksempelvis: Mail, telefon, hjemmeside, nyhedsbrev, fysisk møde m.m.).
Forventningsafstem med interessenten hvilken type information de gerne vil modtage (eksempelvis: ved ændringer, ved beslutninger, status og overskridelser m.m.).
Forventningsafstem hvor ofte der skal kommunikeres/følges op (eksempelvis: dagligt, ugentligt, månedsvis, kvartalsvis, ad hoc m.m.).
Fastlæg ansvaret for at kommunikere og følge op på interessenten
Følg op på planen jævnligt (ca. hver måned).
Ansigt til ansigt - er den korteste afstand mellem 2 mennesker
”
Kommunikationsplan
Se et eksempel på kommunikationsplanen her.
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 41
List de 9 styringsområder over hinanden (brug meget gerne skabelonen).
Afstem med ledelsen hvilke styringsområder der ønskes rapporteret på (projektlederen bør stadig opdatere samtlige 9 områder selvom ledelsen ønsker rapportering på et færre antal).
Vurder fremadrettet status for hvert enkelt område frem til næste styregruppemøde.
Udfærdig et beslutningsoplæg for hvert af de styringsområder der er markeret ”Rød”, således at der på ledelsens beslutning kan foretages/iværksættes de nødvendige korrektioner/handlinger.
Opdater ændringslog såfremt ændringer er blevet besluttet.
Metodebeskrivelse for Ledelsesrapportering
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Styringsområder | (sæt kryds) | (sæt kryds) | (sæt kryds)
Krav og ændringer |  |  | 
Risici |  |  | 
Økonomi |  |  | 
Tid og milepæle |  |  | 
Kvalitet |  |  | 
Leverandører |  |  | 
Interessenter |  |  | 
Medarbejdere |  |  | 
Processen |  |  | 
Styringsområdet er muligvis her og nu i ”Grøn” eller ”Gul”, men inden næste møde ved vi, at der vil opstå en situation, som vil kræve en beslutning fra ledelsen, hvorfor styringsområdet markeres ”Rød”.
Styringsområdet er muligvis her og nu i ”Grøn” eller ”Gul”, men vi har, eller er i gang med, at igangsætte proaktive handlinger og overvåger løbende situationen.
Styringsområdet er muligvis her og nu i ”Rød” eller ”Gul”, men vi har, eller er i gang med, at igangsætte proaktive handlinger og vil være tilbage på planen inden næste møde.
Lad os bruge tiden på at tale om hvad vi kan gøre for at blive færdige - og ikke tale om hvorfor vi er blevet forsinket
Rød: Skal der handles på – anbefalinger til beslutninger Gul: Har jeg opmærksomhed på Grøn: Alt er ok
Se skabelonen til Ledelsesrapportering her.
Se et eksempel på Ledelsesrapportering her.

## Slide 42
Metodebeskrivelse for organisationsanalyse
Udgangspunktet for organisationsanalysen er interessentanalysen.
Sammensæt en kompetent styregruppe med beslutningsmandat for hele projektet - som udgangspunkt bør det være personer der score 9-10 på indflydelse.
Vurdér om der er organisatorisk opbakning til projektet.
Vurdér og ressourcer har den nødvendige tid til rådighed.
Vurdér om der er de nødvendige kompetencer til rådighed.
Vurdér belastningen på organisationen ved at igangsætte projektet i forhold til andre projekter eller driftsopgaver.
Sammensæt en kompetent og motiveret projektgruppe for hver af de enkelte faser. - som udgangspunkt bør det være personer der score 7-10 på nødvendighed.
Opstil forslag til referencegruppe - hvem kan komme med indstillinger og anbefalinger - og hvem skal godkende projektets leverancer undervejs.
Kommuniker projektorganisationen til alle når den er godkendt, så der foreligger en klar og entydig rolle- og ansvarsfordeling gennem hele projekts gennemførelse.
Fastlæg og involvér den eller de personer som eventuelt skal overtage eller drifte projektets leverancer for en rettidig og acceptfuld forventningsafstemning.
En projektorganisation bør være sammensat ud fra et behov om at give projektet de bedste rammer og betingelser.
”
Styregruppe
Referencegruppe
Projektleder
Projektgruppe
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Lovgivende magt
Dømmende magt
Udøvende magt

## Slide 43
Metodebeskrivelse for Milepælsplanen
Milepælsplanen er vores
vigtigste styringsdokument
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Projekt mål
Projekt mål
Projekt mål
Projekt mål
Projekt mål
Gate
Indsatsområde
Milepæl
List dine projektmål lodret over hinanden
Definér milepæle indenfor det enkelte projektmål – indsatsområde
Placér milepælene tidsmæssigt indbyrdes i forhold til hinanden
Definér afhængigheder mellem milepælene på tværs af målene
Opdel planen i faser
Fastlæg væsentlige beslutningspunkter, hvor ledelsen skal inddrages
Definér aktiviteter for hver milepæl
Placér aktiviteterne indbyrdes i forhold til hinanden
Estimér tidsforbruget for aktiviteterne
Foretag ressourceallokering
Fastlæg kalendertid
Fastlæg ansvar for de enkelte milepæle/aktiviteter
Lav risikoanalyse og justér planen
Fastlæg kritisk vej
Se et eksempel på milepælsplanen her.
Se metodebeskrivelsen på aktivitetsplanen her.
Se metodebeskrivelsen på risikoanalysen her.
Se metodebeskrivelsen på den kritiske vej her.
Se metodebeskrivelsen på estimering her.
Se metodebeskrivelsen på ressourceallokering her.

## Slide 44
Metodebeskrivelse for aktivitetsplanlægning
Aktivitet, opgave, proces… - kært barn har mange navn
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Vælg den milepæl du vil nedbryde i aktiviteter
Definér aktiviteterne indenfor milepælen
Placér aktiviteterne indbyrdes i forhold til hinanden
Estimér tidsforbruget for aktiviteterne
Foretag ressourceallokering
Fastlæg kalendertid
Fastlæg kritisk vej
Se et eksempel på aktivitetsplanen her.
Se metodebeskrivelsen på estimering her.
Se metodebeskrivelse på ressourceallokering her.
Se metodebeskrivelse på kritisk vej her.
5
15
15
20
10
10
10
H
H+L
P+A
H+S
T
L
H
1
5
4
3
3
2
3
1
5
4
3
3
2
3
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 45
Metodebeskrivelse for Delfi-metoden (estimering)
Den bedste til at estimere en opgave er den der skal udføre den
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Vælg den aktivitet/opgave eller proces der skal estimeres
Gruppen giver nu et individuelt estimat i effektive timer uden at tale sammen.
Lederen af processen spørger ind til den der har det laveste estimat: ”Hvordan tror du det kan gøres så hurtigt?”.
Dernæst spørges ind til den som har det højeste estimat: ”Hvorfor tror du det vil tage så lang tid?”.
Lederen afstemmer forudsætningerne ud fra de 2 forklaringer og beder gruppen estimere igen.
Processen punkt 3-5 gentages indtil forskellen mellem laveste og højeste estimat er acceptabel.
Lederen vælger en middelværdi af estimaterne eller som et interval ”fra – til”.
Se et eksempel på Delfi-metoden her.
Opsætte køkken
timer
timer
timer
Laveste gæt
Højeste gæt
Laveste gæt
Højeste gæt
Laveste - højeste gæt
Forudsætningerne for opgaven reducerer usikkerheden på estimatet
HUSK
Såfremt spredningen mellem det laveste og højeste estimat er for stor, kan aktiviteten med fordel brydes ned
Se et metodebeskrivelsen på 3 punkts teknikken her.

## Slide 46
Metodebeskrivelse for 3 punkts teknikken (estimering)
3 punkts teknikken bygger på normalfordelingsteorien.
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Vælg den aktivitet/opgave eller proces der skal estimeres.
Der gives et sandsynligt estimat ”S”, et optimistisk estimat ”O” (hvis alt går glat) og et pessimistisk estimat ”P” (hvis alt går galt).
Herefter kan middelværdien ”Vm” udregnes ved hjælp af formlen (O+3*S+P) / 5 (den optimistiske plus 3 gange den sandsynlige plus den pessimistiske og det hele delt med 5).
Dernæst kan middelværdien ”Vm” indtegnes på kurven og angiver samtidigt, at der er 50% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres på det udregnede tal.
Herefter kan standardafvigelsen ”SA” udregnes ved hjælp af formlen (P-O) / 5 (den pessimistiske minus den optimistiske og det hele delt med 5).
Ved at ligge en standardafvigelse til middelværdien og trække en standardafvigelse fra middelværdien fås en areal som vist på figuren. Teorien angiver, at der er 68% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres inden for arealet. Da der så er 16% på hver side af arealet, vil det betyde, at der er 16%+68% = 84% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres på det udregnede tal.
Metoden kan fortsætte med +/- 2 gange SA til middelværdien og +/- 3 gange SA til middelværdien, hvilket giver henholdsvis 97% og 99% sandsynlighed.
Se et eksempel på 3 punkts teknikken her.
O
S
P
Timer
Start
O
S
P
Timer
Start
Vm
O
S
P
Timer
Start
+SA
-SA
68%
16%
16%
Såfremt spredningen mellem det optimistisk og pessimistisk estimat er for stor, kan aktiviteten med fordel brydes ned

## Slide 47
Metodebeskrivelse til ressourceallokering
Husk at N+1 = N-1, hvilket vil sige, at hvis du beder om en ressource der først skal uddannes – så bruger du ressourcer
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Vælg den aktivitet/opgave eller proces der skal allokeres ressourcer til.
Brug evt. interessentanalysen til at se hvilke personer du med fordel kan inddrage i opgaven.
Lav en aftale om afgivelse.
Lad personen/personerne estimere aktiviteten.
Fastlæg personernes effektive arbejdstid ud fra: - antal andre samtidige opgaver - reel effektivitet - erfaring - motivation
Omsæt estimatet til kalendertid ud fra aktivitetens estimat og ressourcernes samlede effektive timer.
Lav en ressourceaftale med personen/lederen når aktivitetsplanen foreligger.
Se et eksempel på ressourceallokering her.

## Slide 48
Metodebeskrivelse til netværksplanlægning og kritisk vej
Vigtige milepæle på kritisk vej skal have særlig opmærksomhed
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Udgangspunktet for beregning af kritisk vej er aktivitetsplanen.
Opstil aktiviteterne i et netværksdiagram.
Brug CPM til at lave din ”Forward Path” – fra tidligste start til tidligste slut, fra venstre mod højre.
Den/de første aktiviteter som ikke har nogen afhængighed sættes til at starte til tiden ”0” (tidligste start).
Aktivitetens varighed lægges sammen med tallet fra tidligste start og skrives ved tidligste slut.
Den efterfølgende aktivitets tidligste start er den foregående aktivitets tidligste slut.
Udregn ”Forward Path” på alle aktiviteter.
Den sidste aktivitets tidligste slut er også aktivitetens seneste slut – og varigheden af de samlede aktiviteter.
Der regnes nu baglæns fra seneste slut til seneste start, hvor aktivitetens varighed trækkes fra i stedet for.
Såfremt beregningerne er gennemført korrekt, skal mindst en af de første aktiviteter, som ikke havde nogen afhængighed, have tidligste start og seneste start lig ”0”.
Kritisk vej vises derefter som den rækkefølge af aktiviteter, hvor der ikke er nogen difference mellem aktivitetens tidligste start og seneste start.
Se et eksempel på kritisk vej her.
Aktivitet
Tidligste start
Tidligste slut
Seneste start
Seneste slut
CPM – Critical Path Method
Forward Path
Backward Path

## Slide 49
Metodebeskrivelse til risikoanalyse
En risiko er blot et problem der venter på at opstå
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Hent værktøjet til risikoanalyse her.
Identifikation
af risici
Evaluering
af risici
Identificer
reaktion til risici
Vælg risici der
skal håndteres
Plan og
ressourcer
Overvåge og
rapportering
Risici placeres i en matrix visende Sandsynlighed og Konsekvens, hvorefter risikoprofilen kan vurderes.
Risikoanalysen begynder med en brainstorm omkring, hvilke risici der kan forekomme under og efter det pågældende projekt.
En analyse af hvad der kan gøres forebyggende før risikoen indtræffer - og afhjælpende efter, når problemet er sket.
Anbefaling til beslutning til ledelsen, herunder omkostninger ved de enkelte anbefalinger.
Besluttede risikoforebyggende aktiviteter justeres ind i planen, og ressourcer allokeres.
Overvågning og rapportering af de enkelte risici bør ske løbende – og anbefalet mindst en gang pr. måned.
Se et eksempel på risikoanalyse her.

## Slide 50
Metodebeskrivelse til cost- og benefit analyse
Vil det være bedre at sætte pengene i banken?
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Se et eksempel på C/B analysen her.
Udgangspunktet for beregning af cost-siden er alle de forventede/realiserede omkostninger fra opgaven påbegyndes i ide/analysefasen og frem til Gate 4, hvor projektet formelt bliver lukket ned og organisationen bliver opløst.
Udgangspunktet for beregning af benefit-siden er projektets succeskriterier - taget direkte fra målanalysen.
Beregn realiserede omkostninger indtil nu, og lav et estimeret overslag på alle øvrige aktiviteter - fra opgavens begyndelse til projektets afslutning.
Læg beregningerne ind i et cashflow-diagram over passende tidsintervaller (eks. faser/måneder/kvartaler) og udregne fra periode til periode som akkumulerede omkostninger.
Lav en beregning over forventet udbytte fra projektet er afsluttet og frem til den tidshorisont som succeskriterierne dækker.
Lav en Cost/benefit graf over dine beregninger og fastlæg ”Break-even” og ”Payback-time”.
 | Ide/analyse | Planlægning | Gennemførelse | Afslutning | 1 år | 2 år | 3 år
Indtægter |  |  |  |  |  |  | 
Udgifter |  |  |  |  |  |  | 
Sum |  |  |  |  |  |  | 
Payback time Den tid der går fra projektet starter til investeringen er tjent hjem
Break-even Den dato hvorfra den økonomiske effekt er positiv og investeringen er tjent hjem
I opstillingen er bundlinjen akkumuleret, hvilket svarer til saldoen på en kreditkonto.
Tid
+ kr.
- kr.
Projekt slut.

## Slide 51
Metodebeskrivelse til Ændringshåndtering
Der vil altid opstå behov for ændringer… men vi skal kende konsekvensen ved at gøre det – og ikke gøre det
”
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Se eksempel på Ændringsønske her.
Se skabelon til Ændringsønske her.
Se skabelon til Ændringslog her.
Processen starter med at der indkommer et ændringsforslag.
Opret ændringsforslaget i skabelonen ”Ændringsønske” og opret ændringsønsket i skabelonen ”Ændringslog”.
Vurder et eller flere løsningsforslag til ændringsønsket.
Vurder konsekvensen af løsningerne på projektets tid, indhold og ressourcer.
Vurder konsekvensen af ikke at imødekomme ændringsønsket.
Fremlæg et beslutningsoplæg til ledelsen.
Opdater ændringsloggen med ledelsens beslutning.
Opdater projektplanen (milepælsplanen) hvis ændringsønsket godkendes.
Informer status til indsenderen af ændringsønsket.
Ændrings- forslag
Opret ændringslog
Opret ændringsønske
Vurder løsningsforslag
Vurder konsekvens
Vurder konsekvens ved afvisning af ønske
Fremlæg beslutnings- oplæg til ledelsen
Opdater beslutning i ændringslog
Opdater projektplan
Informer status til indsender af forslag
Kan vi ikke lige…
1
2
3
2
4
5
6
7
8
9

## Slide 52: Skabeloner
Beslutningsoplæg
Forslag og godkendelse til projektfremgangsmåde
Forslag til driftsorganisation
Forslag til projektgrundlag
Forslag til projektorganisation
Godkendelse af formål og succeskriterier
Godkendelse af projektberettigelse
Godkendt plan for næste fase
Ideblanket
Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Ledelsesrapportering
Projektafslutningsrapport
Ressourceaftale
Restordrehåndtering
Ændringslog
Ændringsønske

## Slide 53
Skabelon til Beslutningsoplæg
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Formålet med beslutningsoplægget er, at give et præcist og objektivt grundlag til ledelsen for at træffe beslutninger.
1. Problemformulering
(her skrives hvad problem er)
2. Løsningsforslag A
(her skrives løsningsforslag, visende konsekvens på tid, indhold og ressourcer for projektet)
3. Løsningsforslag B
(her skrives løsningsforslag, visende konsekvens på tid, indhold og ressourcer for projektet)
4. Evt. flere løsningsforslag
(her skrives løsningsforslag, visende konsekvens på tid, indhold og ressourcer for projektet)
5. Konsekvens for projektet hvis der IKKE træffes en beslutning
(her skrives konsekvens på tid, indhold og ressourcer for projektet)
6. Projektlederens anbefaling til beslutning
(her skrives projektlederens anbefaling)

## Slide 54
Skabelon til: Forslag og godkendelse til projektfremgangsmåde
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Formålet med dette dokument er at foretage en forventningsafstemning om det procesmæssige indhold, organiseringsform, samt omfang og frekvens for rapportering.
1. Følgende processer i projektmodellen gennemføres (oversigt vedlægges som bilag).
(skriv her hvor bilaget er placeret)
2. Organisationsform i projektets faser |  |  | 
Ide/analyse | (skriv her organisationsform) | (skriv her begrundelse) | (skriv her bemærkninger)
Planlægning | do | do | do
Gennemførelse | do | do | do
Afslutning | do | do | do
3. Hvornår og hvordan genforhandles tid, indhold og ressourcer undervejs i projektet?
(skriv her)
4. Hvordan rapporteres til ledelsen?
(skriv her)
5. Hvad rapporteres til ledelsen inden for de 9 styringsområder?
(skriv her)
6. Hvor ofte rapporteres til ledelsen?
(skriv her)

## Slide 55
Skabelon til: Forslag til driftsorganisation
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Ved projektets afslutning overdrages ansvaret for drift, opfølgning og vedligeholdelse til følgende:
Driftorganisation |  |  |  |  | 
Navn/enhed | Ansvarlig for | Relation til andre områder | Overdragelsesdato | Godkendt af | Dato
1. |  |  |  |  | 
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 
(fortsættes) |  |  |  |  | 

## Slide 56
Skabelon til: Forslag til projektgrundlag
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Formålet med dette dokument er, at komme med projektlederens forslag til projektets grundlag, som ved en efterfølgende godkendelse af projektansvarlig eller styregruppen er den formelle kontrakt mellem dem.
1. Forslag vedr. tid: | 
Forslag til starttidspunkt for projektet: Forslag til sluttidspunkt for projektet: | (Skriv begrundelser)
2. Forslag vedr. indhold: | 
Forslag til projektets hovedleverancer (mål): Forslag til øvrige leverancer. | (Skriv begrundelser)
3. Forslag vedr. ressourcer: | 
Forslag til forbrug af arbejdstimer for projektet (inkl. forudsætninger) Forslag til budget for øvrige omkostninger Forslag til brug af faciliteter | (Skriv begrundelser)
4. Forslag vedr. mandat: | 
Beføjelser til at forhandle Beføjelser til at beslutte | (Skriv begrundelser)
5. Forslag vedr. tolerancer: | 
Overskridelse af aftalte tidsrammer uden godkendelse (varighed) Ændring af aftalt indhold/leverancer uden godkendelse (konsekvens) Overskridelse af aftalt budget uden godkendelse (beløb) | (Skriv begrundelser)
6. Øvrige begrundede forslag: | 
 | (Skriv begrundelser)

## Slide 57
Skabelon til: Godkendelse af formål og succeskriterier
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Formålet med dette dokument er at godkende projektets formål og projektets succeskriterier.
1. Baggrunden for projektet | 
(Skriv baggrund) | (Godkendt af)
2. Projektets formål er: | 
(Skriv formål) | (Godkendt af)
3. Projektets succeskriterier er: | 
(Skriv succeskriterier – husk SMART) | (Godkendt af)
4. Øvrige forhold eller bemærkninger | 

## Slide 58
Skabelon til ideblanket
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 59
Skabelon til: Interessentanalyse
Interessentens navn eller tilhørsforhold | Hvad er deres ønsker eller krav? | Hvad kan de bidrage med? | Hvad vil gøre dem tilfredse? | Konflikter med andre? | Interessentens nødvendighed og indflydelse 1-10: Nødvendighed Indflydelse |  | Ansvar for håndtering
(flere linjer kan tilføjes)
1 : Er ikke nødvendig og har ingen indflydelse 10: Projektet kan ikke gennemføres uden interessenten og vedkommende har meget stor indflydelse
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 60
Skabelon til: Kommunikationsplan
Målgruppe/ interessent | Formål | Kommunikationsmedie | Type af information | Frekvens | Ansvar | Bemærk-ninger
Hvem skal modtage kommunikationen? | Hvorfor skal de modtage kommuni-kationen? | Hvordan skal de modtage kommunikationen? | Hvilken type information skal de modtage? | Hvor ofte? | Hvem er ansvarlig? | 
(flere linjer kan tilføjes)
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 61
Skabelon til: Ledelsesrapportering
(flere linjer kan tilføjes)
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Styringsområder | (sæt kryds) | (sæt kryds) | (sæt kryds)
Krav og ændringer |  |  | 
Risici |  |  | 
Økonomi |  |  | 
Tid og milepæle |  |  | 
Kvalitet |  |  | 
Leverandører |  |  | 
Interessenter |  |  | 
Medarbejdere |  |  | 
Processen |  |  | 
I ovenstående matrix er markeret den forventede status indtil næste ledelsesrapportering.
Rød: Skal der handles på – anbefalinger til beslutninger Gul: Har jeg opmærksomhed på Grøn: Alt er ok

## Slide 62
Skabelon til: Projektafslutningsrapport
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
1. Indledning
Her angives en entydig beskrivelse af hvilket projekt projektafslutnings­rapporten omhandler. Referencer til dokumenter af betydning for forståelsen og vurderingen af projektafslutningsrapporten vedlægges.
2. Opfyldelse af projektets formål
Konklusion, hvorvidt projektet har opfyldt formålet.
3. Opnåelse af projektets succeskriterier
Konklusion, hvorvidt projektet har skabt mulighed for opnåelse af succeskriterierne, samt beskrivelse af allerede opnået effekt (hvis nogen).
4. Målopfyldelse af projektets hovedleverancer (mål)
Konklusion, hvorvidt projektets mål er leveret retmæssigt og kvalitetsmæssigt, samt eventuel anbefaling til håndtering af restordre (se skabelon til Restordrehåndtering)
5. Overholdelse af projektbudget
Konklusion, hvorvidt projektbudgettet har været overholdt inden for aftalte rammer samt begrundelse for eventuelle væsentlige afvigelser.
6. Gennemført kompetenceudvikling og eventuelt behov for yderligere uddannelser
Konklusion, hvorvidt gennemført kompetenceudvikling har opfyldt behovet samt anbefaling og begrundelse for eventuel yderligere uddannelser.
Projektafslutningsrapport for projekt: _____________
7. Risikostyring i projektet
Redegørelse for identificerede og adresserede risici holdt op mod faktisk indtrufne risici.
8. Interessentstyring i projektet
Redegørelse for hvorledes kommunikation med interessenter er forløbet, samt hvorledes eventuelle konflikter og modstand er håndteret. Endvidere en opgørelse over manglende interessenthåndtering og/eller informationsnødvendighed.
9. Ledelse af projektet
Redegørelse for hvorledes samarbejdet har fungeret med ledelse, referencegruppe, projektgruppe og øvrige grupper. Endvidere en redegørelse for hvorledes projektgruppens engagement og involvering har været, samt hvorledes den øvrige forretning har bidraget til projektets gennemførelse.
10. Erfaringer fra projektet
Sammendrag af de væsentligste konklusioner og indsigter der med fordel kan optimere projektarbejdet i virksomheden - herunder anbefalede ændringer og tilføjelser til model, metoder og værktøjer.

## Slide 63
Skabelon til: Organisering
Forslag til projektorganisation for projekt:_________________________
Formålet med dette dokument er, at give den første beskrivelse af den projektorganisationen der skal indgå i projektet. Den projektansvarlige/styregruppen og projektlederen bør udfærdige dette dokument i samråd.
1. Anbefales en styregruppe etableret? ___ Ja ___ nej
  Forslag og begrundelse til styregruppens sammensætning:
  Hvis nej, begrundelse:
2. Anbefales en referencegruppe etableret? ___ Ja ___ nej
  Forslag og begrundelse til referencegruppens sammensætning:
  Hvis nej, begrundelse:
3. Anbefaling og begrundelse til projektgruppens sammensætning: (herunder indgåelse af eksterne kompetencer)
  Ide/analysefasen:
  Planlægningsfasen:
  Gennemførelsesfasen:
  Afslutningsfasen:
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 64
Formålet med dette dokument er at godkende begrundelserne for projektet og berettigelsen af projektets igangsættelse.
Baggrunden for projekt ______________:
Omkostninger for projektets gennemførelse a. Faktiske estimerede omkostninger b. Afsat budget
Estimerede omkostninger for drift af projektets leverancer
Forventede besparelser og forventet udbytte efter projektets gennemførelse a. Faktiske estimerede besparelser b. Forventet udbytte
Projektets risikoprofil a. Væsentlige identificerede risici ved projektet b. Væsentlige identificerede risici efter projektet c. Vurdering af estimerede omkostninger ved forebyggelse og afhjælpning af væsentlige identificerede risici
Vurdering af kompetencer i organisationen a. Til gennemførelse af projektet b. Til drift af projektets leverancer
Vurdering af belastningen på organisationen ved projektets gennemførelse a. Projektorganisationen b. Linieorganisationen
Vurdering af påvirkningen på omgivelserne uden for linieorganisationen ved projektets gennemførelse
Samlet vurdering og anbefaling
Skabelon til: Godkendelse af projektberettigelse
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 65
Skabelon til: Godkendt plan for næste fase
1. Projektlederen har for fasen følgende rammer | 
Mandat | (skriv her hvilke ledelsesmæssige beføjelser projektlederen har)
Tolerance | (skriv her hvilke tolerancer projektlederen har på tid, indhold og ressourcer)
2. Projektlederen kan disponere over følgende ressourcer | 
Interne personer | (skriv navne/funktioner her)
Eksterne personer | (skriv navne/funktioner her)
Beløb til indkøb | (skriv beløb her)
Beløb til øvrige omkostninger | (skriv beløb her)
Facilliteter | (skiv facilliteter her)
3. Der skal leveres følgende
(skriv leverancerne her)
4. Leveringsfrister senest
(skriv leveringsfrister her)
5. Bemærkninger
(skriv her)
Projekt_____________ Fase _________________
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 66
Skabelon til: Ressourceaftale
Projekt_____________ Fase _________________
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Afgivende enhed | Kompetence behov/opgave | Afgivelsesdato/ periode | Estimerede arbejdstimer | Eventuel kompensation | Bemærkninger

## Slide 67
Skabelon til: Restordrehåndtering
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Udskudt opgave | Prioritet 1-3 | Konstateret ved - review - ændringsanm. - test - opfølgning | Indsatsomfang/ omkostning | Konsekvens for forretningen | Anbefaling til restordre adressering | Anbefaling til ansvarlig for opfølgning og overdragelse
Forklaring til prioritet: 1. Skal løses for at forretningen kan drives forsvarligt 2. Skal løses for at væsentlige fordele opnås 3. Fejl og mangler af mindre væsentlig betydning

## Slide 68
Skabelon til: Ændringsønske
PLANLÆGNING
AFSLUTNING
1
2
3
4
Ændringsønske nr. (udfyldes af projektlederen)
Projekt: | Skriv navn
Projektleder: | Skriv navn
Projektansvarlig eller styregruppe: | Skriv navn
1. Ændringsønske |  |  | 
Hvem har fremsat ønsket | Beskrivelse af ændringsønske | Begrundelse for ønske, herunder hvor og hvornår det indgår i projektet | Dato for fremsendelse
2. Projektlederens løsningsforslag
(her beskrives løsningsforslag, visende konsekvens på tid, indhold og ressourcer for projektet)
3. Konsekvens for projektet hvis ændringen ikke besluttes
(her beskrives konsekvens for projektets omgivelser samt på tid, indhold og ressourcer for projektet)
4. Ændringsønsket er registreret i ændringslog | 
Ændringsidentifikation nr. | Dato for registrering:
5. Projektlederens anbefaling til beslutning
(her skrives projektlederens anbefaling)
IDE/ANALYSE
GENNEMFØRELSE

## Slide 69
Skabelon til: Ændringslog
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Ændringslog for projekt: (udfyldes af projektlederen)
Oprettet d. Senest opdateret d.
Projektleder: | Skriv navn
Projektansvarlig eller styregruppe: | Skriv navn
Ændringsønsker |  |  |  | 
Ændrings-identifikation | Godkendt/ ikke godkendt dato | Ændring planlagt i projektplansversion nr. | Ændring igangsat dato | Ændrings- status
1. |  |  |  | 
2. |  |  |  | 
3. |  |  |  | 
(fortsættes) |  |  |  | 

## Slide 70: Eksempler
Aktivitetsplanlægning
Cost/benefit-analyse Estimering: Delfi-teknikken og 3 punkts. teknikken Interessentanalyse
Kommunikationsplan
Ledelsesrapportering Milepælsplanlægning Målanalyse Netværksplanlægning og kritisk vej
Ressourceallokering Risikoanalyse
WBS – work breakdown structure
Ændringshåndtering

## Slide 71
Eksempel på målanalyse
”
For at motivere borgerne til mere motion, udeliv og samvær, skal der opføres en ny folkepark i X-købing stift.
Min. 50% af borgerne skal have benyttet parken mindst 4 gange inden for det første år
Natur- område
Min. 25.000 m2
Min. 50.000 m2
Formål: Hvorfor gør vi dette projekt?
Succeskriterie: Hvad vil vi gerne opnå?
Min 75% af borgerne skal vurdere, at parken har forbedret deres sundhed inden for det første år
Løbe- bane
Café
Lege- plads
Infra- struktur
Område med vild vækst
Område med græsareal
Toiletter
Veje og stier
Plads til min. 100
1000 m
Min. 4.000 m2
Min. 5 til M, D og H
Min. 4 km
Drives økologisk
Drives økologisk
Godkendt af LMS
Løbe- underlag
Min. 15 aktiviteter
O-energi
0,2 mm gruslag
Projektmål: Hvad skal leveres?
Acceptkriterier: I hvilken kvalitet?
SMART
SMART
SMART
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 72
Eksempel på en WBS (Work Breakdown Structure)
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
2
3
4
For at motivere borgerne til mere motion, udeliv og samvær, skal der opføres en ny folkepark i X-købing stift.
Løbe- bane
Café
Lege- plads
Område med vild vækst
Område med græsareal
Toiletter
Veje og stier
Beliggenhed valgt
Arkitekt valgt
Cafe over- draget
Driftform besluttet
Fundament støbt
Cafe godkendt
Byggetilladelse
modtaget
Inventar indkøbt
Cafe indrettet
Entreprenør
valgt
IDE/ANALYSE
1
PLANLÆGNING
Modtage inventar
Opsætte køkken
Indrette spiserum
Installere strøm
Installere varme
Installere VVS
Afprøve/teste installationer
Formål
Projektmål
Milepæle
Aktiviteter

## Slide 73
Eksempel på interessentanalyse (reduceret)
Interessentens navn eller tilhørsforhold | Hvad er deres ønsker eller krav? | Hvad kan de bidrage med? | Hvad vil gøre dem tilfredse? | Konflikter med andre? | Interessentens nødvendighed og indflydelse 1-10: Nødvendighed Indflydelse |  | Ansvar for håndtering
Naturfredningsforen. | At parkens anlæg-gelse og brug følger foreningens retningslinjer. | Viden om områdets dyreliv og beskaffenhed. Viden om lov-bestemmelser og godkendelser. | At blive inddraget tidligt i projektet. At have indsigt i beslutnings-processen om placering. | Entreprenør og arkitekter. Lodsejer og den ansvarlige for parkens drift. | 3 | 9 | Projektleder
Brandmyndigheder | Sikre til- og adgangsveje for brugere og rednings-køretøjer. | Viden om regler, lovbestemmelser og godkendelser. | At anlæg opføres i henhold til gældende bestemmelser. | Ingen | 8 | 8 | Projektleder
Børnefamilier | Sikkerhed for børnene. Overvåget legeplads og gode toiletforhold. | Indstillinger og anbefalinger til legepladsens indretning. | At blive hørt og inddraget i et eventuelt lege-pladsudvalg. | Støjfølsomme personer | 2 | 3 | Projektleder
Menighedsråd |  |  |  |  |  |  | 
Kommunen (teknisk forvaltning) |  |  |  |  |  |  | 
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 74
Eksempel på kommunikationsplan (reduceret)
Målgruppe/ interessent | Formål | Kommunikationsmedie | Type af information | Frekvens | Ansv. | Bemærkninger
Naturfrednings- foreningen | At sikre deres accept for brug, indretning og beliggenhed af parken | Møder og mails | Plan for indretning og beliggenhed. Plan for projektvarighed. Plan for drift og vedligeholdelse | Ad hoc | PL | Referenceperson afventer
Kommunen (teknisk forvaltning) | At sikre rettidige tilladelser og godkendelser | Møder, mails og telefon | Matrikelkort, plantegninger, rørføringer | Ugentligt | PL | I samarbejde med entreprenør
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4

## Slide 75
Eksempel på Ledelsesrapportering
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Styringsområder | (sæt kryds) | (sæt kryds) | (sæt kryds)
Krav, indhold, ændringer | Der er kommet krav fra brugerne om væsentlige ændringer der vil kunne forsinke projektet op til 3 uger | Vi ved der kommer ændringer, men har endnu ikke modtaget dem. | Ingen ændringer
Risici | Pandemien vil medføre, at alt byggeri med stor sandsynlighed bliver indstillet om 14 dage | Der er opstået en pandemi vi ikke umiddelbart kan vurdere konsekvensen af | Ingen nye risici
Økonomi | Leverance ”X” vil blive langt mere kompliceret end først antaget, hvilket vil kræve eksterne konsulenter | Leverandøren har varslet prisstigninger | Ingen afvigelser i forhold til budgettet
Tid og milepæle | Vi er en uge forsinket og forventer yderligere 3 ugers forsinkelse, da vi ikke har tilstrækkelige interne ressourcer | Vi afventer fortsat svar om status på Milepæl ”X”, men forventer det ikke får betydning på kritisk vej | Vi er på planen
Kvalitet | De bestilte byggematerialer kan ikke leveres med CE-godkendelse. | De leverede byggematerialer har ikke den aftalte CE-godkendelse, men en ny leverance er undervejs | Ingen bemærkninger
Leverandører | Leverandøren af leverance ”X” er begæret konkurs, og svarer ikke på henvendelser | Leverandøren af leverance ”X” er begæret konkurs, men har møde med alternativ leverandør i næste uge | Ingen bemærkninger
Interessenter | Der er menighedsrådsvalg om 14 dage, og vi kender ikke de nye medlemmer | Der er menighedsrådsvalg om 14 dage og har aftalt møde ugen efter | Ingen bemærkninger
Medarbejdere | 2 nøgleressourcer er ved at blive flyttet til anden opgave | 2 nøgleressourcer er ved at blive flyttet til anden opgave, og afventer svar fra xxx om erstatning | Ingen ændringer
Processen | Ingen har arbejdet med ændringshåndtering og implementeringsplaner før, og er usikre på metoden | Ingen har arbejdet med ændringshåndtering og implementeringsplaner før, men der er søgt om ekstern kompetenceudvikling | Ingen bemærkninger

## Slide 76
Eksempel på milepælsplan (reduceret)
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Cafe
Legeplads
Løbebane
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Projektmål/
indsatsområder
Beliggenhed valgt
Beliggenhed valgt
Beliggenhed valgt
Arkitekt valgt
Cafe over- draget
Driftform besluttet
Fundament støbt
Cafe godkendt
Plantegning godkendt
Byggetilladelse
modtaget
Inventar indkøbt
Cafe indrettet
Leverandør
valgt
2/2-2021
2/2-2021
2/2-2021
Underlag
etableret
Aktiviteter
opstillet
Legeplads
sikkerheds-godkendt
Legeplads
over- draget
Løbebane over- draget
20/2-2021
1/5-2021
20/6-2021
15/8-2021
1/10-2021
15/10-2021
1/11-2021
30/11-2021
20/3-2021
20/5-2021
10/6-2021
1/9-2021
5/10-2021
15/11-2021
30/11-2021
Plantegning godkendt
1/3-2021
Entreprenør
valgt
1/6-2021
Løbeunderlag besluttet
1/3-2021
Løbebane testet
15/10-2021
Løbeunderlag etableret
1/7-2021
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt
Beslutningspunkt

## Slide 77
Eksempel på aktivitetsplan (reduceret)
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Cafe indrettet
15/8-2021
Milepælsplanen
Aktivitetsplanen
Opsætte toiletter
Modtage inventar
Opsætte køkken
Indrette spiserum
Installere strøm
Installere varme
Installere VVS
Afprøve/teste installationer
14 dage Leverandør
3 dage Lene og Hanne
10 dage Leverandør
10 dage Lene, Ib og Kim
6 dage Leverandør
10 dage Leverandør
10 dage Leverandør
10 dage Tina, Bo og Kim
Kalendertid efter ressourceallokering
Kritisk vej

## Slide 78
Eksempel på Delfi-metoden (estimering)
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Opsætte køkken
timer
timer
timer
50
120
60
90
70 - 80
Estimatet på opgaven er 75 timer
Opgaven ”Opsætte køkken” skal estimeres… i effektive timer
Gruppen giver nu et individuelt estimat uden at tale sammen fra 50 – 120 timer
Lederen af processen spørger ind til den der har det laveste estimat: ”Hvordan tror du det kan gøres så hurtigt?”. Svar: ”Det er nybyggeri, så gulve, vægge og installationer forventes at være i orden”.
Dernæst spørges ind til den som har det højeste estimat: ”Hvorfor tror du det vil tage så lang tid?”. Svar: ”Det er en ny type moduler vi ikke har samlet før, og tror der er mange mangler”.
Lederen afstemmer forudsætningerne ud fra de 2 forklaringer: ”Vi forudsætter at der ikke skal udbedres på bygning/installationer, at samletiden er den samme som tidligere moduler, og at der ikke er mangler” og beder gruppen estimere igen da forskellen mellem laveste og højeste gæt ikke er acceptabel.
Gruppen giver nu et individuelt estimat, igen uden at tale sammen, fra 60 – 90 timer.
Lederen af processen spørger ind til den der har det laveste estimat: ”Hvordan tror du det kan gøres så hurtigt?”. Svar: ”Det er normalt det vi plejer for den størrelse – uden overraskelser”.
Der spørges ind til den som har det højeste estimat: ”Hvorfor tror du det vil tage så lang tid?”. Svar: ”Vi plejer altid at være for optimistiske, så jeg har lagt 50 % oveni”.
Lederen afstemmer forudsætningerne ud fra de 2 forklaringer: ”Så hvad er et realistisk estimat – uden overraskelser… i effektive timer?”.
Gruppen giver nu et individuelt estimat, igen uden at tale sammen, fra 70 – 80 timer.
Lederen accepterer forskellen mellem laveste og højeste estimat og bruger middelværdien på 75 timer.
Se et eksempel på 3 punkts teknikken her.

## Slide 79
Eksempel på 3 punkt teknikken (estimering)
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Opgaven ”Opsætte køkken” skal estimeres… i effektive timer
Der gives et sandsynligt estimat ”S”, et optimistisk estimat ”O” (hvis alt går glat) og et pessimistisk estimat ”P” (hvis alt går galt). I eksemplet er estimeret henholdsvis 50, 70 og 120 timer.
Middelværdien ”Vm” udregnes ved hjælp af formlen (O+3*S+P) / 5 hvilket giver (50+3*70+120)/5 = 76 timer, hvilket vil sige, at der er 50% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres 76 timer.
Standardafvigelsen ”SA” udregnes ved hjælp af formlen (P-O) / 5 hvilket giver (120-50)/5 = 14 timer.
Ved at ligge en standardafvigelse til middelværdien og trække en standardafvigelse fra middelværdien fås et areal som vist på figuren. Teorien angiver således, at der er 68% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres inden for 62-90 timer. Da der er 16% på hver side af arealet, vil det betyde, at der er 16%+68% = 84% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres inden for 90 timer.
Ved at anvende +/- 2 gange SA til middelværdien angiver teorien, at der er 95% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres inden for 48-104 timer. Da der er 2,5% på hver side af arealet, vil det betyde, at der er 2,5% +95%= 97,5% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres inden for 104 timer.
Ved at anvende +/- 3 gange SA til middelværdien angiver teorien, at der er 99% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres inden for 34-118 timer. Da der er 0,5% på hver side af arealet, vil det betyde, at der er 0,5% +99%= 99,5% sandsynlighed for at aktiviteten gennemføres inden for 118 timer (ej illustreret).
50
70
120
Timer
Start
O
S
P
Timer
Start
Vm
O
S
P
Timer
Start
90
62
68%
16%
16%
76 timer
76
+14
-14
O
S
P
Timer
Start
104
48
95%
2,5%
2,5%
76
+28
-28
1 gange standardafvigelse = 84% sandsynlighed
2 gange standardafvigelse = 97,5% sandsynlighed
0 gange standardafvigelse = 50% sandsynlighed

## Slide 80
Eksempel på ressourceallokering
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Vælg den aktivitet/opgave eller proces der skal allokeres ressourcer til.
Brug evt. interessentanalysen til at se hvilke personer du med fordel kan inddrage i opgaven.
Lad personen/personerne estimere aktiviteten.
Fastlæg personernes effektive arbejdstid ud fra: - allokering i forhold til antal andre samtidige opgaver - reel effektivitet uden forstyrrelser - erfaring - motivation
Omsæt estimatet til kalendertid ud fra aktivitetens estimat og ressourcernes samlede effektive timer.
Modtage inventar
Lene og Hanne
Aktivitet
Ressourcer
25 timer
Estimat
Lene kan arbejde 2,5 time effektivt om dagen
Hanne kan arbejde 5,5 time effektivt om dagen
25 timer / 8 timer pr. dag
8 timer/dag
Effektive timer
3 dage
Aktivitetens kalendertid
Lene arbejder 37 timer pr. uge
Hanne arbejder 37 timer pr. uge
100 % allokeret
75% allokeret
75% effektivitet
100% effektiv
50% erfaring
100% erfaring
1
2
3
4
5

## Slide 81
Eksempel på netværksplanlægning og kritisk vej
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
A
10 dage
B
5 dage
C
12 dage
D
2 dage
E
10 dage
A
10 dage
B
5 dage
C
12 dage
D
2 dage
E
10 dage
0
10
10
10
15
22
22
24
24
34
34
24
24
19
24
22
22
10
10
0
Rød = kritisk vej
Tidligste start
Tidligste slut
Seneste start
Seneste slut
Kritisk vej ses ved, at der ikke er forskel på aktiviteternes tidligst start og senest start.
Aktiviteterne opstillet i et netværksdiagram (netværksplan)

## Slide 82
Eksempel på risikoanalyse
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Skærmbillede taget fra Excel-ark:
Skærmbillede taget fra Excel-ark:

## Slide 83
Beregn realiserede omkostninger indtil nu, og lav et estimeret overslag på alle øvrige aktiviteter - fra opgavens begyndelse til projektets afslutning.
Læg beregningerne ind i et cashflow-diagram over passende tidsintervaller (eks. faser/måneder/kvartaler) og udregne fra periode til periode som akkumulerede omkostninger.
Lav en beregning over forventet udbytte fra projektet er afsluttet og frem til den tidshorisont som succeskriterierne dækker.
Lav en Cost/benefit graf over dine beregninger og fastlæg ”Break-even” og ”Payback-time”.
Eksempel på Cost/benefit analyse
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
 | Ide/analyse | Planlægning | Gennemførelse | Afslutning | 1 år | 2 år | 3 år
Indtægter - besparelser - kontingent - entré | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 8000 2000 | 5000 16000 4000 | 8000 32000 6000
Udgifter - lønninger - transport - indkøb - lokaleleje | 3000 2000 | 6000 3000 2000 | 25000 4000 3000 2000 | 4000 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000
Sum | - 5000 | - 16000 | - 50000 | - 56000 | - 46000 | - 23000 | 22000
Projektomkostninger
Forventet udbytte
Kr.
Tid
- 56000
+ 22000
Payback-time
Break-even
0

## Slide 84
Eksempel på: Ændringshåndtering
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
1. Ændringsønske |  |  | 
Hvem har fremsat ønsket | Beskrivelse af ændringsønske | Begrundelse for ønske, herunder hvor og hvornår det indgår i projektet | Dato for fremsendelse
Menighedsrådet | På den nye sognegård ønskes sorte glaserede teglsten i stedet for røde | Vil give et mere æstetisk udtryk og falde bedre sammen med øvrige bygninger i området. Ændringen indgår i planlægningsfasens milepæl: ”Byggematerialer bestilt” og i gennemførelsesfasen milepæl: ”Tag godkendt” | 10-08-20xx
2. Projektlederens løsningsforslag
Tagkonstruktionen skal ikke ændres, da belastningen af sorte teglsten er den samme. Sorte teglsten er i restordre og vil først kunne leveres 14 dage senere end planlagt. Ændringen vil ikke have indflydelse på projektets indhold. Merpris for sorte glaserede tegl er af leverandør estimeret til 40.000 kr.
3. Konsekvens for projektet hvis ændringen ikke besluttes
Ingen, da kvalitet og funktionalitet er den samme.
4. Ændringsønsket er registreret i ændringslog | 
Ændringsidentifikation nr. 1 | Dato for registrering: 12-08-20xx
5. Projektlederens anbefaling til beslutning
Ændringen anbefales da det vurderes, at projektets sluttidspunkt kan fastholdes, da ændringen ikke ligger på kritisk vej.

## Slide 85
Brainstorm metoden Feedback
Interventionsmetoder
Projektopstart og teamudvikling - 5 R-modellen
Procesevaluering
Faciliterings- og teamudviklingsværktøjer

## Slide 86
Faciliteringsværktøj til brainstorm metoden
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Brainstorming er en klassisk idegenereringsteknik, og anses som en af de mest effektive metoder til at få mange ideer i en gruppe på kort tid.
Brainstorming kan anvendes gennem alle projektets faser, men er særlig relevant i starten af projektet. Brainstorm kan, blandt meget andet, med fordel anvendes ved:
- idegenerering - finde projektmål, milepæle og aktiviteter - finde interessenter - identificere risici - identificere cost og benefits
Fremgangsmåde:
Forbered lokalet med materialer og sørg for at deltagerne er placeret, så de kan se hinanden og se hvor resultaterne fremlægges.
Forklar formålet med processen så alle forstår hvad der ønskes en brainstorm på.
Vælg om I skal starte jeres brainstorm i det åbne plenum, hvor alle højlydt kan byde ind samtidigt, eller om I skal starte hver for sig, hvor hver person sidder og brainstormer for sig selv uden at tale med de andre… eller en kombination hvor der startes hver for sig og efterfølgende i plenum.
Angiv hvor lang tid der er afsat til brainstorm.
Hvis I starter brainstorm sammen, så sørg for at alle forslagene bliver skrevet på tavle, post-it, papkort, flip-over eller lignende som de opstår (der bør kun være ét forslag pr. post-it/papkort for overskuelighedens skyld).
Hvis I starter brainstorm hver for sig, så sørg for at deres forslag bliver skrevet på post-it eller papkort (der bør kun være ét forslag pr. post-it/papkort for overskuelighedens skyld).
Styr processen så deltagerne holder sig inden for opgavens rammer, og sørg især for at der ikke bliver vurderet, kritiseret eller kommenteret på andres ideer undervejs.
Når brainstormen er afsluttet, kan deres forslag blive grupperet, evalueret eller viderebearbejdet efter behov og formål.

## Slide 87
Teamudviklingsværktøj til Feedback
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Feedback betyder tilbagemelding og opstår, når et menneske fortæller et andet menneske, hvorledes dets ADFÆRD opleves.
Formålet er at bringe opmærksomhed på den adfærd der opleves godt – men også anbefaling til hvilken adfærd der eventuelt kan udvikles eller ændres.
Skal være ønsket - og ikke påtvunget
Skal være specifik – og ikke generel
Skal udtrykkes i ”jeg-form”
Kun være rettet mod relevant adfærd
Skal gives med det samme
Være beskrivende – og ikke vurderende
Skal give mulighed for dialog
Skal være fremadrettet
Lyt til den, som den bliver sagt
Stil spørgsmål hvis du ikke forstår den
Tilkendegiv at du har forstået den
Tag det relevante og brugbare
Sig tak – og husk det er en hjælp
Undersøg evt. med andre
Afprøv – ofte flere gange
Kontrollér dig selv
Mig: Vil du gerne have min feedback?
Dig: Ja tak.
Mig: Da… <Situationen jeg ønsker at give feedback på>
Mig: Da følte jeg… <Beskrivelse af hvordan det påvirkede mig>
Mig: Jeg vil anbefale, at du en anden gang… <ønsket adfærd>
Dig: Tak.
Giveren af feedback:
Modtageren af feedback:
Eksempel på positiv feedback:
Da vi sad og diskuterede forbedringsforslag til mini-konfirmand uddannelsen, da følte jeg du afbrød mig, hver gang jeg sagde noget. Det gjorde mig ked af det, fordi jeg ikke følte mig hørt. Jeg vil anbefale, at du til en anden gang lader mig tale færdig uden afbrydelse.
Eksempel på udviklende feedback:
Da vi startede mødet kom du hen og gav mig hånden, smilede og sagde ”hvor er det godt du kom”. Det gjorde mig rigtig glad, og gjorde at jeg følte mig velkommen.
Jeg vil anbefale, at du til en anden gang vil gøre det samme.
Feedback er en gave - og den skal være kærlig, konkret og konstruktiv (de 3 K’er).

## Slide 88
Faciliteringsværktøj til interventioner
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Som facilitator for en opgave, hvor du skal styre processen, betyder at intervenere egentligt, at ”gribe ind” – eller at ”gøre noget”
En god facilitator styrer processens form og sætter rammen. Er inddragende og holder fokus på indlæggenes relevans, kvalitet og længde. Sørger for at alle blive hørt og at de ønskede beslutninger bliver taget.
Nedenstående interventioner (og der er mange flere) kan anvendes i rigtig mange situationer, og bør bruges situationsbestemt af enhver facilitator:
1. Konkretisering (Hvis alle skal have den samme opfattelse, skal uklarheder præciseres – med det samme) - Når du siger ”Nogen vil mene det bliver svært” hvad mener du så helt konkret?... Hvem er nogen, og hvad er det der er svært?.
2. Tvungen procesledelse (Fælles forståelse for hvad vi skal, og hvad vi gør, i hvilken rækkefølge) - Vi vil starter med en brainstorm. Herfra udvælger vi 3 forslag, som vi arbejder videre med og afslutter med at vælge 1 af disse forslag, som alle er enige i.
3. Historisk rekonstruktion (Opsamling/resumé så alle har den samme opfattelse af, hvad der er blevet sagt, og hvad der er besluttet)
- Tak for jeres input. Lad mig lige resumere… du sagde… og du sagde… Vi diskuterede herefter fordele og ulemper og kom frem til….
4. Parkering (Når et godt forslag vil fjerne fokus på processen her og nu, men er relevant på et senere tidspunkt) - Rigtig godt input. Kan vi tage det under ”Pkt. 5: Eventuelt” eller måske vente til næste møde på onsdag?
5. Løsningsorientering (For at få deltagerne til at komme med løsninger frem for begrænsninger) - Nu har jeg hørt alle dine bekymringer om opgaven… men ”Hvad skal der til”, for at du kan have din opgave færdig til på fredag?
6. Aktiv lytning (At se folk i øjnene når de taler til dig og anerkende/nikke undervejs – men også intervenere dem der ikke siger noget) - Nu har vi diskuteret fordele og ulemper ved de 2 forslag… du har ikke sagt noget Henrik… hvad tænker du?

## Slide 89
Faciliteringsværktøj til projektopstart og teamudvikling – 5 R-modellen
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Hvilke forhold arbejder vi under?
Arbejdsvilkår og fysiske rammer
(Eks. Scope, opgavedefinition, ansvars-
områder, beføjelser og økonomi)
Rammer
Hvor skal vi hen sammen?
Projektets formål og leverance
Retning
Relationer
Regler
Roller
Hvem gør hvad og hvorfor?
Teamets sammensætning
(Eks. formelle projektroller, individuelle kompetencer, ressourcer og fordeling af arbejdsområder)
Hvordan styrker vi vores interaktion?
Tilhørsforhold og sociale sammenhænge
(Eks. tillid, humor, trivsel, samvær og åbenhed)
Hvordan skal vi samarbejde?
Fælles holdninger og spilleregler
(Eks. teamets leveregler, engagement, ansvarlighed, kommunikation og flexibilitet, hvad vi må og ikke må)
Denne model er et ”must” i opstarten af en hver projektgruppe. Modellen sikre en forventningsafstemning på opgaven.
Modellen sikrer en forståelse for gruppens kompetencer, og hvorfor den er sammensat som den er.
Modellen sikrer en større grad af tillid til hinanden gennem kendskab til personlige præferencer.

## Slide 90
Værktøj til procesevaluering
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Dette er et simpelt værktøj til at få evalueret for eksempel en proces, et møde eller et samarbejde.
Tegn modellen på en tavle, flip-over eller lignende.
Brug brainstorm med post-it eller papkort til at få listet punkterne i de enkelte kasser – eller lad en deltager skrive direkte i modellen ved åben dialog.
Processen gennemføres i rækkefølgen 1-4.
Hvad er gået godt?
List de ting som er gået godt:
Hvorfor er det gået godt?
List hvorfor det er gået godt:
Hvad er gået mindre godt?
List de ting som er gået mindre godt:
Hvad vil vi gøre næste gang?
Vi har leveret opgaven til den aftalte tid
Vi har haft ejerskab da vi selv har været med til at estimere den
Vi har haft en god mødedisciplin
Vi har respekt for hinandens tid og meninger
1
2
3
4
Vi har ventet meget længe (uger) på svar vedr. ændringer
Vi har ikke været gode til at ”sige fra” når der blev for meget at lave
Vi skal blive bedre til selv at følge op på svar
Vi skal blive bedre til at sige fra – med en faglig begrundelse
Vi skal være med til at estimere opgaven – når det er muligt
Vi skal fastholde respekten for hinandens tid og meninger

## Slide 91
Projekttrekanten Beslutningsoplæg
Situationsbestemt Ledelse
Projektledelsesværktøjer

## Slide 92
Projekttrekanten
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Projekttrekanten er et af de vigtigst værktøjer projektlederen har med i sin værktøjskasse.
Projekttrekanten bør som udgangspunkt altid være i balance – en balance mellem:
TID: Hvor lang tid har vi til at gennemføre opgaven,
INDHOLD: Hvad skal vi levere (projektmål eller leverancer), og
RESSOURCE: Hvad har jeg af personer, faciliteter og midler
Projekttrekanten har derfor stor betydning når projektlederen skal forhandle sit mandat, i forståelsen af at lede ledelsen ved ændringer og stærkt styrende for projektlederens styring af projektet gennem hele forløbet.
I starten af projektet er der sandsynligvis stor usikkerhed på en eller flere af parametrene - derfor er det vigtigt, at projektlederen bruger tid på at skabe et samlet overblik over, om projektet er i balance - hvilket blandt andet kan gøres ved at bruge projektmodellens faser og processer.
Når projektet er sat i gang, skal projektlederen hele tiden skabe ligevægt:
Hvis tiden bliver påvirket, eksempelvis at ledelsen ønsker opgaven færdiggjort før tid, så skal der fjernes/reduceres noget af indholdet og/eller tilføres flere ressourcer.
Hvis der bliver taget ressourcer fra opgaven, så skal der bruges mere tid og/eller fjernes noget af indholdet.
Hvis der besluttes mere indhold eller flere leverancer, så skal der bruges mere tid og/eller tilføres flere ressourcer.
TID
INDHOLD
RESSOURCER
TID
INDHOLD
RESSOURCER
TID
INDHOLD
RESSOURCER
TID
INDHOLD
RESSOURCER

## Slide 93
Beslutningsoplægget kan bruges i mange sammenhænge, men er primært tænkt anvendt, når projektlederen skal have ledelsen til at tage en beslutning.
Styrken i beslutningsoplægget er, at beslutningstageren kender konsekvensen på opgavens tid, indhold og ressourcer af den beslutning der tages – og også kender konsekvensen af når en beslutning ikke tages. Med andre ord: Når der er tages en beslutning af ledelsen, har projektlederen samtidigt forhandlet sine nye rammer for projektet på plads.
1. Problemformulering (her skrives hvad problem er) Projektet er forsinket 2 uger. Dette skyldes, at deltagerne ikke har kunne bidrage med aftalte timer på opg. ”X” og ikke har haft tilstrækkelige kompetencer.
2. Løsningsforslag A (her skrives løsningsforslag, visende konsekvens på tid, indhold og ressourcer for projektet)
Opgaven kan købes med eksterne ressourcer. Konsekvens på: - Tid: Opgaven vil kunne afleveres 1 uge forsinket, og projektet vil være tilbage på planen om 2 uger. - Indhold: Opgaven vil kunne gennemføres i aftalt kvalitet. - Ressourcer: Meromkostning 40.000 kr. – og projektdeltagerne vil kunne frigives til igangsættelse af opg. ”Y”.
3. Løsningsforslag B (her skrives løsningsforslag, visende konsekvens på tid, indhold og ressourcer for projektet)
Opgaven kan udelades af projektet, hvilket medfører, at succeskriterie ”Z” ikke vil kunne opfyldes. Konsekvens på: - Tid: Projektet vil fortsat være 2 uger forsinket. - Indhold: Opg. ”X” udelades. - Ressourcer: Ingen konsekvens - og projektdeltagerne vil kunne frigives til igangsættelse af opg. Y.
4. Konsekvens for projektet hvis der IKKE træffes en beslutning (her skrives konsekvens på tid, indhold og ressourcer for projektet)
- Tid: Projektet vurderes forsinket yderligere 8 uger - Indhold: Uændret - Ressourcer: En samlet forsinkelse på 10 uger vil medføre, at aftaler med projektdeltagerne på opg. ”Q” og ”W” må annulleres, da de allerede er planlagt anvendt på andre projekter.
5. Projektlederens anbefaling til beslutning (her skrives projektlederens anbefaling) Løsningsforslag B, da en forsinkelse på 14 dage er acceptabelt og succeskriterie ”Z” ikke retfærdiggøre en meromkostning på 40.000 kr.
Beslutningsoplæg
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Se skabelonen til beslutningsoplægget her.

## Slide 94
Høj
Lav
Situationsbestemt Ledelse
IDE/ANALYSE
PLANLÆGNING
GENNEMFØRELSE
AFSLUTNING
1
2
3
4
Som udgangspunkt må man antage, at medarbejdere er motiveret. Derfor bør en leder være meget opmærksom på, at skabe de rammer og betingelser medarbejderne kan vedligeholde og fremme deres motivation i – men også opmærksom på ikke at demotivere dem
Ledelse er ikke hvad du tror du gør… men hvordan din adfærd opfattes af dine omgivelser.
Enhver leder bør derfor være bevidst om sin adfærd og brugen af forskellige ledelsesstile, afpasset til situationen
og medarbejdernes behov, da brugen af korrekte ledelsesstile undervejs i processen vil have meget stor betydning
for deltagernes motivation og engagement - og forkert brug det modsatte.
Situationsbestemt Ledelse er et af de mest brugte ledelsesværktøjer og udviklet af Paul Hersey and Ken Blanchard
tilbage i 1960'erne. Ken Blanchard har siden videreudviklet værktøjet til det vi i dag kender som
Situationsbestemt Ledelse II ® (SL II) og indeholder 4 ledelsesstile S1-S4 og 4 udviklingsniveauer U1-U4.
De 4 ledelsesstile veksler mellem: instruerende, coachende, støttende og delegerende.
Instruerende ledelsesstil Medarbejderen er meget motiveret, men ved ikke hvorledes opgaven skal udføres
Coachende ledelsesstil Medarbejderen er mindre motiveret, og har svært ved at forstå formålet med opgaven
Støttende ledelsesstil Medarbejderen er rimelig motiveret, men har behov for sparring på opgaven
Delegerende ledelsesstil Medarbejderen er meget motiveret, og er helt selvkørende for opgavens løsning
Medarbejderens udviklingsniveau er defineret i forhold til kompetence og engagement,
hvorfor lederens opgave er, at vælge den ledelsesstil som matcher niveauet medarbejderen er på.
Så egentlig er SL II ® et samspil mellem leder og medarbejder, hvor medarbejderen inddrages og forventes, at tage medansvar for at blive ledet.
Grad af støtte
Grad af styring
Høj
Under udvikling
Udviklet